## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2017 год
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: водоснабжение и водоотведение
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 24 ноября 2016 года № 330-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
1.1. | Реконструкция сетей водопровода по улице Валиханова в границах улиц Бородина-Алтынсарина г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 1200 | 1332 | 2683.3 | 2272.8 | 2683.3 | 2272.8 | -410.5 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 68631.2 | 0 | 68631.2 | 0 | -68631.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция сетей водопровода по улице Пушкина в границах улиц Козыбаева-Бородина г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 945 | 820 | 2423.8 | 2064 | 2423.8 | 2064 | -359.8 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31467.4 | 0 | 31467.4 | 0 | -31467.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция сетей водопровода по улице Киевская в границах улиц Герцена - Каирбекова г. Костанай, ПСД/СМР | п.м | 480 | 443.5 | 1608.6 | 1219.4 | 1608.6 | 1219.4 | -389.2 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16118.9 | 0 | 16118.9 | 0 | -16118.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Реконструкция сетей водопровода по улице 5 Апреля в границах улиц Амангельды - Шипина, по улице Шипина в границах улиц Амангельды - Каирбекова г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 1327 | 1459 | 2809.9 | 2379.8 | 2809.9 | 2379.8 | -430.1 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24056.8 | 0 | 24056.8 | 0 | -24056.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция сетей водопровода по улице Орджоникидзе в границах улиц Каирбекова-Алтынсарина г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 550.8 | 502.2 | 1633.3 | 1300.3 | 1633.3 | 1300.3 | -333 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10903.7 | 0 | 10903.7 | 0 | -10903.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция водопровода по улице Орджоникидзе в границах улиц Баймагамбетова до Гормолзавода г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 250 | 201.7 | 979.4 | 851.7 | 979.4 | 851.7 | -127.7 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5639.5 | 0 | 5639.5 | 0 | -5639.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Реконструкция сетей водопровода п. Амангельды по улице Северная в границах улиц Абая-Школьная г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 400 | 201.7 | 1350.7 | 1162.9 | 1350.7 | 1162.9 | -187.8 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8441 | 0 | 8441 | 0 | -8441 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция сетей водопровода по улице Фролова в границах улиц 8 марта-Джамбула, ПСД/СМР | п.м | 400 | 397.3 | 1426.3 | 1228.9 | 1426.3 | 1228.9 | -197.4 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8120.2 | 0 | 8120.2 | 0 | -8120.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Реконструкция сетей водопровода по улице Маяковского в границах улиц Чкалова-Волынова г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 178 | 403.55 | 845.1 | 788.1 | 845.1 | 788.1 | -57 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8988.8 | 0 | 8988.8 | 0 | -8988.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Реконструкция сетей водопровода Д-500 мм по улице Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай ПСД/СМР | п.м | 920 | 0 | 2387.8 | 1868.5 | 2387.8 | 1868.5 | -519.3 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 33233.3 | 0 | 33233.3 | 0 | -33233.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Реконструкция сетей водопровда по улице О.Шипина до переулка Рабочий г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 360 | 311.9 | 1334.3 | 1151.4 | 1334.3 | 1151.4 | -182.9 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4252.5 | 0 | 4252.5 | 0 | -4252.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Реконструкция сетей водопровода по улице Джангильдина в границах улиц Садовая-Рудненская г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 500 | 502.4 | 1721.5 | 1474.2 | 1721.5 | 1474.2 | -247.3 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4657.6 | 0 | 4657.6 | 0 | -4657.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Реконструкция сетей водопровода по улице Джамбула в границах улиц Наримановская-Фролова г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 520 | 199.4 | 1731 | 1482.5 | 1731 | 1482.5 | -248.5 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10415.4 | 0 | 10415.4 | 0 | -10415.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция водовода по улице Лермонтова в границах от магазина "Восток" до ул. Каирбекова, ПСД/СМР | п.м | 310 | 0 | 1386.3 | 0 | 1386.3 | 0 | -1386.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21565.2 | 0 | 21565.2 | 0 | -21565.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Замена запорной арматуры на сетях водопровода г.Костанай | ед. | 131 | 0 | 4936.3 | 0 | 4936.3 | 0 | -4936.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай, ПСД | п.м | 1534 | 0 | 4826.4 | 0 | 4826.4 | 0 | -4826.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Реконструкция водопровода по улице Волынова в границах улиц Абая-Гашека г.Костанай, ПСД | п.м | 830 | 0 | 2521.3 | 0 | 2521.3 | 0 | -2521.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Реконструкция водопровода по улице В.Интернационалистов до строительного колледжа г.Костанай, ПСД | п.м | 290 | 0 | 1311.4 | 0 | 1311.4 | 0 | -1311.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Реконструкция водопровода Д-500 мм по улице Киевская в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай, ПСД | п.м | 480 | 0 | 1842.8 | 0 | 1842.8 | 0 | -1842.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Реконструкция водопровода по улице Ленинградская в границах улиц Баймагамбетова-Западная г.Костанай, ПСД | п.м | 1194 | 0 | 3147.2 | 0 | 3147.2 | 0 | -3147.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай, ПСД | п.м | 668 | 0 | 2277.8 | 0 | 2277.8 | 0 | -2277.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Реконструкция водопровода по улице Восточная в границах улиц Л.Чайкиной-40 лет Октября-Матросова г.Костанай, ПСД | п.м | 890 | 0 | 2688.6 | 0 | 2688.6 | 0 | -2688.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | Реконструкция водопровода по улице Л.Чайкиной в границах улиц Матросова-Чапаева г.Костанай, ПСД | п.м | 510 | 0 | 1898.8 | 0 | 1898.8 | 0 | -1898.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай, ПСД | п.м | 398 | 0 | 1624.1 | 0 | 1624.1 | 0 | -1624.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Реконструкция водопровода по улице Набережная в границах улиц Гоголя-Аль-Фараби и по улице Гоголя в границах улиц Набережная-Съянова г.Костанай, ПСД | п.м | 521 | 0 | 1916.8 | 0 | 1916.8 | 0 | -1916.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Реконструкция водопровода по улице Карбышева в границах улиц Чернышевского-Гвардейская г.Костанай, ПСД | п.м | 955 | 0 | 2799.5 | 0 | 2799.5 | 0 | -2799.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. | Реконструкция водопровода по улице Павлова в границах улиц Баймагамбетова-Каирбекова г.Костанай, ПСД | п.м | 1045 | 0 | 2966.7 | 0 | 2966.7 | 0 | -2966.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. | Реконструкция Индустриального водовода в границах улицы Дзержинского-Гагарина до улиц Рабочая-Складская г.Костанай, ПСД | п.м | 736 | 0 | 3041.8 | 0 | 3041.8 | 0 | -3041.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | Работы по предпроектному осмотру, разработке ТЗ и ТРП, согласованию ТЗ и ТРП с Системным Оператором для установки АСКУЭ | ед. | 1 | 1 | 8988.8 | 5826.7 | 8988.8 | 5826.7 | -3162.1 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | Дизельная насосная установка для водопонижения с максимальной производительностью 583 м3/час | ед. | 1 | 1 | 8325.1 | 6150 | 8325.1 | 6150 | -2175.1 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
1.31. | Реконструкция водовода Д-400 мм по ул. Карбышева от ул.Чернышевского до ул. Мауленова, 33/7 в г.Костанай, СМР | п.м | 1100 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59400 | 0 | -59400 |  | 39600 | 0 | 0 | 0
1.32. | Реконструкция водовода подачи воды на ТЭЦ Д-400 мм г.Костанай, СМР | п.м. | 2000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108000 | 0 | -108000 |  | 72000 | 0 | 0 | 0
1.33. | Строительство резервуаров чистой воды внутриквартальной насосной станции микрорайона "Аэропорт" г.Костанай, СМР | ед. | 2 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51000 | 0 | -51000 |  | 34000 | 0 | 0 | 0
1.34. | Модернизация ОСВ, СМР | ед. | 2 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78000 | 0 | -78000 |  | 52000 | 0 | 0 | 0
1.35. | Реконструкция системы дезинфекции, СМР | ед. | 1 | 0 | 89780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53868 | 0 | -53868 |  | 35912 | 0 | 0 | 0
1.36. | Закуп оборудования для химико-аналитической лаборатории | ед. | 12 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | -24000 |  | 16000 | 0 | 0 | 0
1.37. | Внедрение системы дистанционного контроля (SCADA) и управления | ед. | 1 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114000 | 0 | -114000 |  | 76000 | 0 | 0 | 0
1.38. | Закуп спецтехники и автотранспорта | ед. | 6 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95000 | 0 | -95000 |  | 65000 | 0 | 0 | 0
1.39. | Внедрение ГИС и гидравлической модели водопровода и канализации | ед. | 1 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36000 | 0 | -36000 |  | 24000 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (вода питьевая) | тыс. тенге | х | х | 1369706.2 | 31221.2 | 335926.2 | 31221.2 | -304705 |  | 619268 | 0 | -619268 |  | 414512 | 0 | 0 | 0
2 | Услуги по отводу и очистке сточных вод
2.1. | Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 1200 | 0 | 3345.1 | 0 | 3345.1 | 0 | -3345.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98590.6 | 0 | 98590.6 | 0 | -98590.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Реконструкция напорного коллектора от КНС "Онкология" до ул. Каирбекова г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 600 | 545.5 | 1717.8 | 1744.64 | 1717.8 | 1744.64 | 26.84 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5567.1 | 0 | 5567.1 | 0 | -5567.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Реконструкция напорного коллектора от улицы 2-я Совхозная до ул.Каирбекова г.Костанай, ПСД/СМР | п.м | 640 | 605 | 2808.3 | 1759.8 | 2808.3 | 1759.8 | -1048.5 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20781.9 | 0 | 20781.9 | 0 | -20781.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Замена запорной арматуры на напорном коллекторе (средняя нитка) от ГКНС до накопителя-испарителя г.Костанай, СМР | ед. | 1 | 0 | 6369.8 | 0 | 6369.8 | 0 | -6369.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Реконструкция самотечного коллектора по улице Победы в границах улиц Сьянова г.Костанай, ПСД | п.м | 2069 | 0 | 8230 | 0 | 8230 | 0 | -8230 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Работы по предпроектному осмотру, разработке ТЗ и ТРП, согласованию ТЗ и ТРП с Системным Оператором для установки АСКУЭ | ед. | 1 | 1 | 8988.8 | 5826.7 | 8988.8 | 5826.7 | -3162.1 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Токарно-винторезный станок с расстоянием между центрами 4000 мм, диаметром обработки 540 мм | ед. | 1 | 1 | 13511.2 | 11570.6 | 13511.2 | 11570.6 | -1940.6 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Токарно-винторезный станок с длиной обрабатываемой заготовки 2000 мм | ед. | 1 | 1 | 11660.9 | 10690.6 | 11660.9 | 10690.6 | -970.3 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Поливомоечная машина с каналопромывочным оборудованием, диаметр очищаемых трубопроводов 50-300 мм | ед. | 1 | 1 | 13626 | 19196 | 13626 | 19196 | 5570 | по результатам государственных закупок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
2.10. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по ул. Базовая г.Костанай, СМР | п.м | 1100 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79200 | 0 | -79200 |  | 52800 | 0 | 0 | 0
2.11. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-300 мм от ул. Майлина (по территории фабрики "Большевичка"), по ул. Урицкого до ул. Победы г.Костанай, СМР | п.м | 1200 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47400 | 0 | -47400 |  | 31600 | 0 | 0 | 0
2.12. | Реконтрукция самотечного коллектора по ул. В.Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, СМР | п.м | 1500 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | -90000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0
2.13. | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Дощанова в границах ул. Майлина-ул. П.Борцов в границах ул. Дощанова-ул.Фролова, СМР | п.м | 867 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72600 | 0 | -72600 |  | 48400 | 0 | 0 | 0
2.14. | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС №5, СМР | п.м | 2700 | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194400 | 0 | -194400 |  | 129600 | 0 | 0 | 0
2.15. | Закуп спецтехники и автотранспорта | ед. | 5 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85000 | 0 | -85000 |  | 55000 | 0 | 0 | 0
2.16. | Внедрение ГИС и гидравлической модели водопровода и канализации | ед. | 1 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36000 | 0 | -36000 |  | 24000 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоотведения |  | х | х | 1201197.5 | 50788.34 | 195197.5 | 50788.34 | -144409.16 |  | 604600 | 0 | -604600 |  | 401400 | 0 | 0 | 0
3 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)
3.1. | Капитальный ремонт сетей водопровода замена запорной арматуры | ед. | 1 | 0 | 231.2 | 0 | 231.2 | 0 | -231.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (вода техническая) | тыс. тенге | 1 | 0 | 231.2 | 0 | 231.2 | 0 | -231.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2017 год | тыс. тенге | х | х | 2571134.9 | 82009.54 | 531354.9 | 82009.54 | -449345.36 |  | 1223868 | 0 | -1223868 |  | 815912 | 0 | 0 | 0
Руководитель организации ______________________________________ | [5 empty] | Файзулаев Е. Р. |  |  |  | 14 декабря 2017 года
(Ф.И.О., подпись, дата))
Исполнители:
| Главногый инженер |  |  |  |  | Панаетов В.А.
| Главный энергетик |  |  |  |  | Корчинский Б.А. (мероприятие по АСКУЭ пункты 1.29. и 2.6.)
| Начальник ПТО |  |  |  |  | Роздольская Е.И. (пункты с 1.1. по 1.28.; с 2.1. по 2.5. и 3.1.)
| Начальник инвестиционного отдела |  |  |  |  | Мякишева И.Р. (мероприятия ЕБРР)
| Начальник участка по эксплуатации автотранспорта |  |  |  |  | Мукашев М.А. (пункты 1.30.; с 2.7. по 2.9.)

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
Руководитель организации ____________________________________________ | Файзулаев Е. Р. | 12.06.2017 года
(Ф.И.О., подпись, дата)
______________________
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли