## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.06.2018 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 19 января 2018 года № 14-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
ПСД
1.1. | Реконструкция водопровода Д-600 мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко - Козыбаева, 281 (лог) г. Костанай | п.м | 1534 | 0 | 4826.4 | 0 | 4826.4 | 0 | -4826.4 | в работе | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция водопровода от улице В. Интернационалистов до строительного колледжа г. Костанай | п.м | 290 | 0 | 1311.4 | 0 | 1311.4 | 0 | -1311.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция водопровода по улице Набережная в границах улиц Гоголя - Аль-Фараби и по улице Гоголя в границах улиц Набережная - Съянова г. Костанай | п.м | 521 | 0 | 1916.8 | 0 | 1916.8 | 0 | -1916.8 | реализация ЖКХ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1,4. | Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская - Карбышева г. Костанай | п.м | 668 | 0 | 2277.8 | 0 | 2277.8 | 0 | -2277.8 | в работе | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция водопровода по улице Павлова в границах улиц Баймагамбетова - Каирбекова г. Костанай | п.м | 1045 | 0 | 2966.7 | 0 | 2966.7 | 0 | -2966.7 | реализация ЖКХ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция Индустриального водовода в границах ул. Дзержинского - Гагарина до ул.Рабочая-Складская г. Костанай, | п.м | 736 | 0 | 3041.8 | 0 | 3041.8 | 0 | -3041.8 | в работе | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
СМР
1.7. | Реконструкция водопровода по улице Волынова в границах улиц Абая - Гашека г.Костанай | п.м | 830 | 0 | 18150.3 | 0 | 18150.3 | 0 | -18150.3 | разработка по ПСД | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция водопровода Д-500 мм по улице Киевская в границах улиц Герцена - Каирбекова г.Костанай | п.м | 480 | 0 | 19449.3 | 0 | 19449.3 | 0 | -19449.3 | в стадии подготовительных работ к передаче строительной площадки | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Реконструкция водопровода по улице Л. Чайкиной в границах улиц Матросова - Чапаева г.Костанай | п.м | 510 | 0 | 12436.8 | 0 | 12436.8 | 0 | -12436.8 | разработка по ПСД | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена - Каирбекова г.Костанай | п.м | 398 | 0 | 11911.8 | 0 | 11911.8 | 0 | -11911.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Реконструкция водопровода по улице Карбышева в границах улиц Чернышевского - Гвардейская г.Костанай | п.м | 955 | 0 | 18888.1 | 0 | 18888.1 | 0 | -18888.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Реконструкция сетей водопровода по улице Валиханова в границах улиц Бородина-Алтынсарина г.Костанай | п.м | 1200 | 0 | 65200 | 0 | 65200 | 0 | -65200 | в стадии подготовительных работ к передаче строительной площадки | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Реконструкция сетей водопровода по улице Пушкина в границах улиц Козыбаева-Бородина г.Костанай | п.м | 945 | 0 | 33748.7 | 0 | 33748.7 | 0 | -33748.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция сетей водопровода по улице 5 апреля в границах улиц Амангельды-Шипина, по улице Шипина в границах улиц Амангельды-Каирбекова г. Костанай, СМР | п.м | 1327 | 0 | 43786.8 | 0 | 43786.8 | 0 | -43786.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Реконструкция сетей водопровода по улице Орджоникидзе в границах улиц Каирбекова-Алтынсарина г.Костанай | п.м | 550.8 | 0 | 23398.5 | 0 | 23398.5 | 0 | -23398.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Реконструкция водопровода по улице Орджоникидзе в границах улиц Баймагамбетова до Гормолзавода г.Костанай | п.м | 250 | 0 | 20200.3 | 0 | 20200.3 | 0 | -20200.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Реконструкция сетей водопровода п. Амангельды по улице Северная в границах улиц Абая-Школьная г.Костанай | п.м | 400 | 0 | 10453.4 | 0 | 10453.4 | 0 | -10453.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Реконструкция сетей водопровода по улице Фролова в границах улиц 8 марта-Джамбула | п.м | 400 | 0 | 24692.5 | 0 | 24692.5 | 0 | -24692.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Реконструкция сетей водопровода по улице Маяковского в границах улиц Чкалова-Волынова г.Костанай | п.м | 178 | 0 | 26872.9 | 0 | 26872.9 | 0 | -26872.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Реконструкция сетей водопровда по улице О.Шипина до переулка Рабочий г.Костанай | п.м | 360 | 0 | 14911.5 | 0 | 14911.5 | 1511.9 | -13399.6 | выполнение СМР на 01.06.2018г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Реконструкция сетей водопровода по улице Джангильдина в границах улиц Садовая-Рудненская г.Костанай, ПСД | п.м | 500 | 0 | 19201.4 | 0 | 19201.4 | 0 | -19201.4 | в стадии подготовительных работ к передаче строительной площадки | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Реконструкция сетей водопровода по улице Джамбула в границах улиц Наримановская-Фролова г.Костанай | п.м | 520 | 0 | 13033.8 | 0 | 13033.8 | 0 | -13033.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование
1.23. | Приобретение оборудования, программного комплекса, монтаж АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов) | ед. | 1 | 0 | 74218.6 | 0 | 74218.6 | 0 | -74218.6 | подготовительные работы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
1.24. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ОСВ, СМР | обор. | 1 | 0 | 322532.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135463.6 | 0 | -135463.6 | не решен вопрос по софинансированию ПРК | 187068.8 | 0
1.25. | Реконструкция системы дезинфекции г.Костанай, СМР | ед. | 1 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 530000 | 0 | -530000 |  | 100000 | 0
1.26. | Реконструкция водовода Д-400мм по ул.Карбышева от ул.Чернышевского до ул.Мауленова,33/7 в г.Костанай, СМР | п.м | 910 | 0 | 95837.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57961.5 | 0 | -57961.5 |  | 37876.4 | 0
1.27. | Реконструкция водовода подачи воды на ТЭЦ Д-400 мм г. Костанай, СМР | п.м | 1797.6 | 0 | 199995.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119997.3 | 0 | -119997.3 |  | 79997.9 | 0
1.28. | Модернизация очистных сооружений водопровода г.Костанай, СМР | ед. | 2 | 0 | 158684.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 133295.3 | 0 | -133295.3 |  | 25389.4 | 0
1.29. | Закупка и установка системы дистанционного контроля (SCADA) | ед. | 1 | 0 | 65312.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39187.5 | 0 | -39187.5 |  | 26125 | 0
1.30. | Закупка спецтехники и автотранспорта | ед. | 6 | 0 | 77455 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62473.5 | 0 | -62473.5 |  | 14981.5 | 0
1.31. | Закупка и установка ГИС и гидравлическое моделирование систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35500 | 0 | -35500 |  | 24000 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (вода питьевая) | тыс. тенге | х | х | 2076213.3 | 0 | 466895.6 | 1511.9 | -465383.7 |  | 1113878.7 | 0 | -1113878.7 |  | 495439 | 0
2 | Услуги по отводу и очистке сточных вод
ПСД
2.1. | Реконструкция самотечного коллектора по улице Гоголя в границах улицы Баймагамбетова - пр. Абая г. Костанай, ПСД | п.м. | 668 | 0 | 3149 | 0 | 3149 | 0 | -3149 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм от индустриальной зоны ЗДД до КНС-8 (участок от ЗДД до Челябинского тракта) г. Костанай, ПСД | п.м | 1937.5 | 0 | 8270.4 | 0 | 8270.4 | 0 | -8270.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Реконструкция самотечного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова Сьянова г. Костанай | п.м | 2069 | 0 | 8230 | 0 | 8230 | 0 | -8230 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
СМР
2.4. | Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского г. Костанай, СМР | п. м | 1200 | 0 | 168520.3 | 0 | 168520.3 | 0 | -168520.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование
2.5. | Приобретение оборудования, программного комплекса, монтаж АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов) | ед. | 1 | 0 | 74218.6 | 0 | 74218.6 | 0 | -74218.6 | подготовительные работы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
2.6. | Реконструкция КНС №2, СМР | обор. | 1 | 0 | 406878.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 199370.2 | 0 | -199370.2 | не решен вопрос по софинансированию ПРК | 207508.1 | 0
2.7. | Реконструкция КНС №5а, СМР | обор. | 1 | 0 | 85267.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41780.8 | 0 | -41780.8 |  | 43486.4 | 0
2.8. | Реконструкция КНС №1, СМР | обор. | 1 | 0 | 171724.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84145.2 | 0 | -84145.2 |  | 87579.2 | 0
2.9. | Реконструкция КНС "Окодиспансер", СМР | обор. | 1 | 0 | 47519.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23284.2 | 0 | -23284.2 |  | 24235.1 | 0
2.10. | Закупка спецтехники и автотранспорта | ед. | 5 | 0 | 77455 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62473.5 | 0 | -62473.5 |  | 14981.5 | 0
2.11. | Закупка и установка ГИС и гидравлическое моделирование систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35500 | 0 | -35500 |  | 24000 | 0
2.12. | Закупка и установка системы дистанционного контроля (SCADA) | ед. | 1 | 0 | 65312.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39187.5 | 0 | -39187.5 |  | 26125 | 0
2.13. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-300мм от ул.Майлина (по територии фабрики "Большевичка"), по ул.Урицкого до ул.Победы, СМР | п.м | 1259.5 | 0 | 176255.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105784.5 | 0 | -105784.5 |  | 70471.1 | 0
2.14. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.О.Дощанова от ул.Майлина - ул.П.Борцова, по ул.П.Борцов в границах ул.О.Дощанова - ул.Фролова, г.Костанай СМР | п.м | 907.5 | 0 | 201327.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120796.9 | 0 | -120796.9 |  | 80531 | 0
2.15. | Реконструкция самотечного кнализационного коллектора Д-800 по ул.Базовая в г.Костанае | п.м. | 606.1 | 0 | 190156.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33456.7 | 0 | -33456.7 |  | 156699.8 | 0
| Итого по услуге водоотведения | т. тенге | х | 0 | 1743785 | 0 | 262388.3 |  |  |  | 745779.5 | 0 | -745779.5 |  | 735617.2 | 0
3 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)
3.1. | Капитальный ремонт сетей водопровода замена запорной арматуры | ед. | 1 |  | 217.3 |  | 217.3
| Итого по услуге водоснабжения (вода техническая) | тыс. тенге | 1 | 0 | 217.3 | 0 | 217.3 | 0 | -217.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего на 2018 год | тыс. тенге | х | х | 3820215.6 | 0 | 729501.2 | 1511.9 | -465383.7 | 0 | 1859658.2 | 0 | -1859658.2 | 0 | 1231056.2 | 0 |  | 0
Руководитель организации ______________________________________ | [5 empty] | Файзулаев Е. Р. |  |  |  | 11 июня 2018 года
(Ф.И.О., подпись, дата)

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
Руководитель организации ____________________________________________ | Файзулаев Е. Р. | 11.06.2018 года
(Ф.И.О., подпись, дата)
______________________
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли