Отчет к слушаниям перед потребителями и заинтересованными лицами

по исполнению тарифных смет на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу и очистке сточных вод, утвержденной инвестиционной программы ГКП «Костанай-Су» акимата города Костанай за 6 месяцев 2025 года.

Вводная часть

Құрметті тұтынушылар!

Бүгін Қостанай қаласы аумағында сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсететін және табиғи монополия субъектісі болып табылатын Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» МКК тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында 2025 жылы реттелетін қызметтерді ұсыну бойынша қызметі жөнінде есеп береді.

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» (далее - ГКП «Костанай-Су») является субъектом естественной монополии. В сфере естественных монополий предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территории города Костаная. Как субъект естественной монополии ГКП «Костанай-Су» в соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий от 13 апреля 2007 года № 75-ОД включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Костанайской области.

Слайд 1

Для оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям забор воды в соответствии с Разрешением на специальное водопользование осуществляется из Амангельдинского водохранилища и подземного источника. На балансе ГКП «Костанай-Су» числится на 31 декабря 2024 года 656,5 км водопроводных и 514,2 км сетей водоотведения.

Кроме этого, канализационных колодцев 14 581 шт., водопроводных колодцев 7471 шт. и другого оборудования.

| Наименование | ед. изм. | 31.12.2021 | 01.07.2025 | прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 651,7 | 656,5 | 4,8 |
| Протяженность сетей водоотведения | км | 482,1 | 514,2 | 32,1 |
| Канализационные насосные станции (автоматические) | шт | 27 (22) | 30 (24) | 3 |
| Подкачивающие насосные станции | шт | 9 | 12 | 3 |
| Запорные арматуры | шт | 5257 | 5310 | 53 |
| Водопроводные колодцы | шт | 7 426 | 7 471 | 45 |
| Канализационные колодцы | шт | 14 400 | 14 581 | 181 |

Слайд 2

Тарифы

Со 1 марта 2025 года по водоснабжению применяются тарифы 225,29 тенге/м3, в том числе по населению 101,90 тенге/м3 и по водоотведению применяются тарифы 180,78 тенге/м3 в том числе по населению 98,44 тенге/м3. Тарифы в целом складываются на основании утвержденных инвестиционных программ и утвержденных цен на электроэнергию, налоговых ставок. Внедрены дифференцированные тарифы по населению.

Слайд 3

Структура тарифа состоит из следующих затрат:

Оплата труда -31%, электроэнергия -12%, налоги и платежи в бюджет 10%, амортизация (инвестиционная деятельность)- 23%, погашение займов и проценты по ним-10%, ремонт -4%, остальные затраты в пределах 2% по каждому виду затрат.

Слайд 4.

Темпы освоения доходов пропорционально полугодовому плану. На 2025 год утверждено 3,7 млрд. тенге, освоено 2 млрд. тенге. Это составляет 54% к годовому плану. Превышение 4% за счет ввода дифференцированных тарифов по населению. Средства направляются на расширение инвестиционной программы. Темпы освоения затрат также в пределах утвержденных, порядка 45% к годовой сумме. Не значительное отставание в связи с сезонностью работ, большая часть освоения ремонтных проходит в третьем квартале. Расходы по отоплению и электроэнергии возрастают в зимний период, в 4 квартале.

В период предельных тарифов 2017-2021 года инвестиционная программа осуществлялась кроме амортизационных отчислений и за счет кредитных средств Европейского Банка Реконструкции и Развития на сумму 1,8 млрд тенге; программы «Нурлы Жол» на сумму 3,7 млрд. тенге. В первом полугодии произведено погашение займа по программе ЕБРР. Во втором полугодии планируется погашение займа по программе Нурлы Жол.

Предусмотренные объемы реализации для потребителей в тарифных сметах освоены в пределах 50% от общего годового объема: в водоснабжении принято 16 658,51 тыс. куб м на 12 месяцев, исполнено 8225 тыс. куб м; в водоотведении принято 14 276,8 тыс. куб м на 12 месяцев, исполнено 7167 тыс. куб м. Что соответствует полугодовому плану.

Доля потребляемых объемов населения порядка 70%, для которых применяются тарифы на 50% ниже себестоимости.

Заработная плата и численность. Расчеты численности производятся согласно нормативам, утвержденным приказом Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению РК «Казахстан Су Арнасы» №15 от 31 декабря 2020 года. Данное право за Ассоциацией закреплено Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства инфраструктурного развития. Фактическая численность сложилась ниже нормативной из-за дефицита кадров.

Средняя заработная плата на фактическую численность за 2025 год составила 358 тыс. тенге, в том числе по тарифной смете 310 тыс. тенге.

В тарифную смету также входят согласно ставок Налогового Кодекса: социальный налог 6,5%, соцотчисления 3,5% От ФОТа, обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5%.  от ФОТа. В целом неисполнение тарифной сметы не допущено.

Слайд 5

Информация по выполнению сборов. Выполнено 92% к сумме начисления. Отставание в основном за счет юридических лиц. При начислении дохода в 3,7 млрд. тенге собрано 3,4 млрд. тенге. По населению коэффициент сбора 96%.

Слайд 6

В связи с неполным планом выполнения сборов и ростом дебиторской задолженности абонентской службой активизируется работа с потребителем (подробное описание на 6 слайде). На 01 июля 2025 года дебиторская задолженность составила 45,9 млн. тенге, в том числе население 8,9 млн. тенге, юридические лица 17,8 млн.тенге. В целом прирост по отношению к началу года 22,8 млн. тенге.

| Категории потребителей | На 01.01.2025 | На 01.07.2025 | Увеличение +/ уменьшение - |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 23,1 | 45,9 | 22,8 |
| Население | 19,2 | 28,1 | 8,9 |
| Предприятия | 3,9 | 17,8 | 13,9 |

Слайд 7

В связи с масштабным градостроительством и застройкой дачных участков ГКП «Костанай-Су» значительно снизились объемы по услуге подачи технической воды, в связи с чем предприятие переведено, как уже говорилось, в предприятие малой мощности. Объемы реализации снизились с 370 до 174 тыс. м3 в год. Подача технической воды производится в поливочный период по тарифу 14,75 тенге/м3 для всех категорий потребителей.  Неисполнение за 2024 -2025 года по тарифным сметам не допущено.

По питьевой воде утверждены нормативы потерь 14,91% от объемов подъёма воды, факт на уровне норматива. По технической воде потери утверждены 9,26%, факт так же в пределах норматива.

В ГКП «Костанай-Су» производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аттестованной аналитической лабораторией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, начиная с источников – поверхностный и подземный водозаборы, далее по этапам: технологическая очистка, выход в распределительную сеть и в распределительной сети города (водопроводные колонки).

Жалоб от потребителей на качество не поступало.

Слайд 8

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы на 01 июля. В первом полугодии проходит процедура согласования с госорганами, конкурсы закупок и заключение договоров. Основные темпы исполнения ложатся на второе полугодие.

В связи с чем, выполнение по водоснабжению по параметрам:

-техобследование -100% к годовому плану,

-ПСД в работе, нет исполнения;

-СМР в основном выплачены авансы подрядчикам согласно законодательству и ожидается отчетность об исполнении;

-по приобретению оборудования темпы составили 18,5% к годовому плану. Причина-длительные сроки поставок.

-по приобретению техники исполнение 100%.

Итого в среднем по водоснабжению исполнение 16% к годовому плану.

По водоотведению:

-техобследование -100% к годовому плану,

-ПСД в работе, исполнение-19,3%;

-СМР в основном выплачены авансы подрядчикам согласно законодательству и ожидается отчетность об исполнении;

-по приобретению оборудования темпы составили 42,4% к годовому плану.

Приобретение техники не предусмотрено планом.

Итого в среднем по водоотведению исполнение 28,6% к годовому плану.

Слайд 9

Перечень наиболее крупных объектов по СМР.

| Наименование проекта | Информация | Сумма по договору(СМР,тех.авт.), тыс. т. Без НДС | Заключение экспертизы проекта. Проектировщик | Нормативная продолжительность стр-ва, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР водоснабжение |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода по улице Пролетарской в границах улиц Баймагамбетова-Пролетарская,82 г.Костанай (Общая сумма СМР 82 650,31 тыс тенге) | Д-200 L=0,500км год ввода-1969г | 80 742,29 | № PEKZ-0511/24 от 26.12.2024 г. Действует до 26.12.2027 г. Разработчик РП - ТОО "ДУМ Проект" | 4 мес |
| Реконструкция водопровода по ул.Сибирская в границах проспекта Абая - улица Джамбула, г.Костанай (Общая сумма СМР 18 955,75 тыс. Тенге) | Д-225 L=0,200км год ввода-1978г | 18 955,74 | №SanaE-0550/24 от 15.11.2024 Действует до 15.11.2027 г. Разработчик РП - ТОО "Шабыт-21" | 2 мес |
| # Реконструкция водопровода Д-300 мм, от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная 27, тепличный комбинат, г.Костанай (Общая сумма СМР 166 187,20) | # Д-300 L=2,237км год ввода-1963г | # 166 187,20 | # № STSar-0226/23 от 09.11.2023 г. Действует до 09.11.2026 г. Разработчик РП - ТОО "Санжар Проект Сервис" | # 4 мес |
| СМР водоотведение |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационного коллектора расположенного 1-й проезд Лермонтова в границах ул. Лермонтова - Заводская, по ул. Заводская в границах 1 проезд Лермонтова - ул. Набережная, г. Костанай (Общая сумма СМР 138 940,75 тыс.тенге) | Д-500 0,6км | 138 940,74 |  |  |
| Реконструкция канализационного коллектора через СШ№11 до ул.Лермонтова, г.Костанай (Общая сумма СМР 25 874,86 тыс.тенге) | Д-200 0,3км | 25 757,10 |  | 2 мес |

Слайд 10

Информация по инвестиционной программе за счет средств бюджета

Водоснабжение

|  | Наименование | Сумма план, тыс. т. Без НДС | Сумма освоения факт, тыс. т. Без НДС (без учета выплаченных авансов) | освоение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМР | 5 035 945,20 | 1 413 961,70 | 28% |
|  | итого | 5 035 945,20 |  |  |

При плане 5 млрд. тенге освоено 1,4 млрд. тенге или 28%.

Водоотведение

|  | Наименование | Сумма план, тыс. т. Без НДС | Сумма освоения факт, тыс. т. Без НДС (без учета выплаченных авансов) | освоение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСД | 104 106,90 | 0 | 0% |
| 2 | СМР | 893 939,60 | 355 578,00 | 40% |
| 3 | Оборудование | 32 851,70 | 24 901,70 | 76% |
| 4 | Техника | 141 807,00 | 141 807,00 | 100% |
|  | итого | 1 172 705,20 | 522 286,70 | 44,5 |

При плане 1,2 млрд. тенге освоено 522, млн. тенге или 44,5%.

Слайд 11

Наиболее крупные объекты по бюджетному финансированию:

| Наименование проекта | Информация | Сумма по договору (СМР,тех.авт.) тыс. т. Без НДС | Сумма освоения | Нормат. Продолжит. стр-ва | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут г.Костанай (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды) | 50 000 м3/сут | 1 352 772 | 1 352 772 | 24 мес | АО «Павлодарский речной порт» г.Павлодар, договор № 409 от 01.04.2022 года |
| Реконструкция резервуара 5 000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г.Костанай по пр.Абая,19 (блок фильтров и отстойников, насосная №2, резервуар 10 000 м3 | 5000 м3 | 18 956 | 61 190 | 4 мес | ТОО «Акмолатранстехмонтаж» г. Астана, договор №0047 08.12.2023 |
| Реконструкция и восстановление системы водоподготовки на очистные сооружения водопровода города Костаная (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, фильтровальное отделение с отстойниками) | 50 000 м3/сут | 2 925 267 | 0 | 8 мес | ТОО «Golden City DS», г. Талдыкорган, договор №0409 от 13.03.2024 года |
| СМР водоотведение |  |  |  |  |  |
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по ул.Базовая в г Костанай | 1,191 км | 398 622 | 165 140 | 4 мес | ТОО «TOLAGAI-2050» г.Алматы., договор № 791 от 17.10.2022 года |
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улицам В.М. Комарова, Соколовская в границах улиц Строительная - Н.С. Фролова, г. Костанай | 1,211 км | 153 553,60 | 60 531,40 | 4 мес | ТОО «Акмолатранстехмонтаж», г. Астана, договор №0022 от 04.12.2023 года |  |
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром –800 мм от камеры на пересечении улиц Камшат Доненбаевой-Узкоколейная до канализационной насосной №8, со сливной станцией, города Костанай». Корректировка | 1,998 км | 264 136,60 | 98 790,80 | 7 мес. | ТОО «КомпанияНурайСтрой», г. Астана, договор №18 от 27.11.2023 года |  |
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсұлтана Шаяхметова – C. Баймагамбетова, г.Костанай | 0,822 км | 39 396,50 | 19 615,00 | 4 мес | ТОО «Акмолатранстехмонтаж», г. Астана, договор №17 от 30.11.2023 года |  |
| Реконструкция самотечного коллектора по ул.Гоголя в границах ул. 1 Мая - ул. Баймагамбетова, г.Костанай | 0,443 км | 17 862,70 | 11 500,60 | 4 мес | ТОО «MEIR STROY» договор №0607 от 23.04.2024 года |  |

Слайд 12

Перспективы и планы.

Плановые производственные работы на предприятии ведутся в рамках утверждённой инвестиционной программы совместным приказом уполномоченного и государственного органов на период 2022-2026 года.

Ежегодный план уточняется в течение действующего года, так как по результатам гос. закупок меняется цена поставляемых услуг и оборудования. В 2025 году предусмотрено освоение 1 125 862 тыс. тенге. В том числе за счет ввода дифференцированных тарифов инвестиционная программа увеличится 250-300 млн. тенге.

| Период | водоснабжение | водоотведение | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 717 181 | 408 681 | 1 125 862 |
| 2026 год | 657 438 | 416 021 | 1 073 458 |

Пообъектный перечень инвестиционных проектов размещен на сайте предприятия. Желающие могут ознакомиться и направить свои вопросы через социальные сети, сайт предприятия, по телефонам диспетчерской службы. Все фото и видеоматериалы размещены на официальном сайте предприятия.

С конца 2025 года планируется начать выполнение задач поставленных Правительством РК по программе «Национальный проект».

Наименование планируемого объекта	«Реконструкция второй нитки напорного канализационного коллектора до накопителя-испарителя сточных вод с реконструкцией камер переключения на земляных отстойниках, участок 0-14 км г. Костанай»

Проектная организация	ТОО «Промстройпроект», сметная стоимость 9 860 460,6 тыс.тенге.	Протяженность напорного коллектора:	13,993 км

Проект реализуется через программу Национального проекта

«Модернизация энергетического и коммунального секторов», согласно Постановлению Правительства РК №1102 от 25.12.2024 года.

Механизм финансирования: через облигационные займы АО «Казахстанская жилищная компания»

Срок займа - 15 лет, процентная ставка – 18-18,5%, в том числе за счет тарифа возмещение процентной ставки 10%, разница -за счет бюджета.

Льготный период: 3 года.

Купонное вознаграждение оплачивается ежегодно.

Срок освоения средств 22 месяца.

Тех. заключение Казцентра ЖКХ №08-09/312 от 10.04.2025 года.

Влияние на тариф прогнозируется не более 20% прироста.

Цель предприятия-достигнуть показатели снижения изношенности сетей и оборудования не менее чем на 2%.

Предприятие и в дальнейшем гарантирует качественное обслуживание, своевременную ликвидацию аварий, поддержку качества воды согласно санитарных норм.

Благодарим за внимание!