## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 31.03.2026 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 27 февраля 2026года №39-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 февраля 2026 года №27-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
| ПСД |  |  |  | 473973.1 |  | 473973.1 | 0 | -473973.1
1.1. | Реконструкция водопровода по улице В.Интернационалистов в границах улици Гашека до жилого дома 28, пр. Абая | км | 0.8 | 0 | 35259.1 | 0 | 35259.1 | 0 | -35259.1 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью ремонтных работ на первостепенных аварийных объектах | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция водопровода по улице Комарова в границах улиц Баймагамбетова- Джамбула | км | 1.1 | 0 | 163070 | 0 | 163070 | 0 | -163070 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция водопровода по улице Матросова в границах улиц Кобланды Батыра- 40 лет Октября | км | 1.3 | 0 | 131904.1 | 0 | 131904.1 | 0 | -131904.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Реконструкция водопровода по улице Узкоколейная в границах улиц Курганская-Узкоколейная ,16 | км | 1.5 | 0 | 97096.1 | 0 | 97096.1 | 0 | -97096.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция водопровода по улице Гашека в границах улиц В.Интернационалистов-Быковского | км | 0.3 | 0 | 12535.8 | 0 | 12535.8 | 0 | -12535.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция водопровода от жилого дома №3 по ул. Быковского до улицы Маяковского | км | 0.5 | 0 | 27500.8 | 0 | 27500.8 | 0 | -27500.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Труба обсадная (для обслуживания скважин подземного водозабора) | км | 0.3 | 0 | 6607.2 | 0 | 6607.2 | 0 | -6607.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 151143.43 |  | 151143.43 | 0 | -151143.43
1.8. | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином | шт | 206 | 0 | 97083.2 | 0 | 97083.2 | 0 | -97083.2 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью приобретения оборудования на первостепенные аварийные объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Пожарный гидрант | шт | 51 | 0 | 52632.23 | 0 | 52632.23 | 0 | -52632.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Преобразователь давления PC-28 | шт | 10 | 0 | 1428 | 0 | 1428 | 0 | -1428 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техника |  |  |  | 32321.44 |  | 32321.44 | 0 | -32321.44
1.11. | Вакуумная машина КО-522N на шасси ГАЗ-C41R13 | шт | 2 | 0 | 32321.44 | 0 | 32321.44 | 0 | -32321.44 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью приобретения оборудования на первостепенные аварийные объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) |  |  |  | 657437.97 | 0 | 657437.97 | 0 | -657437.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
| СМР |  |  |  | 350408.2 | 0 | 350408.2 | 0 | -350408.2
1.12. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Гагарина в границах улиц Карбышева- Садовая город Костанай | км | 1.1 | 0 | 72181.9 | 0 | 72181.9 | 0 | -72181.9 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Ворошилова в границах пр.Абая -ул.Гашека город Костанай | км | 1 | 0 | 67308.7 | 0 | 67308.7 | 0 | -67308.7 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице О.Дощанова в границах улиц Шаяхметова-Касымханова, по улице Косымханова в границах улиц О.Дощанова-Павлова город Костанай | км | 1.6 | 0 | 210917.6 | 0 | 210917.6 | 0 | -210917.6 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техника |  |  |  | 65612.57 | 0 | 65612.57 | 0 | -65612.57
1.15. | Самосвал с трехсторонней разгрузкой ГАЗ-С41R13 | шт | 2 | 0 | 31473.23 | 0 | 31473.23 | 0 | -31473.23 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью приобретения оборудования на первостепенные аварийные объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Автобус городской ПАЗ 32053 | шт | 2 | 0 | 34139.34 | 0 | 34139.34 | 0 | -34139.34
| Итого по услуге водоотведения |  |  |  | 416020.77 | 0 | 416020.77 | 0 | -416020.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2026 год |  |  |  | 1073458.74 | 0 | 1073458.74 | 0 | -1073458.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли