## отчет
форма 21
Исполнение инвестиционной программы за 2025 год
ГКП "Костанай - Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отвод и очистка сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | [9 empty] | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План |  |  | Факт |  |  | отклонение |  |  | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[8 empty] | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства |  | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и услуги по отводу и очистке сточных вод. Обслуживаемая территория г. Костанай | Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) | [13 empty] | 25: Приобретение услуг (товаров, работ) осуществляется согласно Закона Республики Казахстан " О государственных закупках", в связи с чем происходит отклонение от плановых показателей; 26: В результате проведения мероприятий инвестпрограммы обеспечивается более эффективная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения города Костаная, повышается надежность эксплуатируемого оборудования
|  | Тех. обследование | [5 empty] | 908.1 | 908.1 | 0 | 908.1 | 908.1 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 908.1; 14: 0; 15: 0; 16: 0
1 |  | Реконструкция здания гаража, расположенного по адресу : Абая 19, г. Костанай | м2 | 1573.4 | 1573.4 | 2025 год | Отчет прилагается | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 175; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 |  | Реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения от ул. Генерала Арыстанбекова (м-н Березка) до мкр.7, д.21, г. Костанай | км | 0.47 | 0.47 |  |  | 135.1 | 135.1 | 0 | 135.1 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 135.1; 14: 0; 15: 0; 16: 0
3 |  | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Тәуелсіздік в границах ул. Баймагамбетова - ул. Летунова, г. Костанай | км | 0.603 | 0.603 |  |  | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 209; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4 |  | Реконструкция производственного корпуса "ГКП Костанай-Су" | м2 | 350 | 350 |  |  | 271 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 271; 14: 0; 15: 0; 16: 0
5 |  | Техническое обследование здания КПП расположенного по адресу: пр. Абая, 19 | м2 | 88.4 | 88.4 |  |  | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 118; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | ПСД | [5 empty] | 13037.61 | 13037.61 | 0 | 13037.61 | 13037.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7425.73 | 0 | 0 | 0 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,702 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - | 76.4% | 74.4% |  |  | 0,29 аврий/км | 0,24 аврий/км
6 |  | Реконструкция производственного корпуса "ГКП Костанай-Су" | м2 | 350 | 350 |  |  | 4210.09 | 4210.09 | 0 | 4210.09 | 4210.09 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: 2026 год; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
7 |  | Реконструкция водопровода по улице Мирошниченко в границах улиц Волынова – Кочубея в районе жилого дома №6, г. Костанай. Корректировка | км | 1 | 1 |  |  | 7425.73 | 7425.73 | 0 | 7425.73 | 7425.73 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 7425.73; 14: 0; 15: 0; 16: 0
8 |  | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула, г.Костанай. Корректировка | км | 0.9 | 0.9 |  |  | 1401.79 | 1401.79 | 0 | 1401.79 | 1401.79 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | СМР | [5 empty] | 482043.76 | 482043.76 | 0 | 480431.48 | 480431.48 | 0 | -1612.2 | -1612.2 | 11: 0; 13: 480431.48; 14: 0; 15: 0; 16: 0
9 |  | Труба обсадная (для обслуживания скважин подземного водозабора) | км | 0.3 | 0.3 |  |  | 9432 | 9432 | 0 | 9432 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 9432; 14: 0; 15: 0; 16: 0
10 |  | Реконструкция водопровода по улице Пролетарской в границах улиц Баймагамбетова-Пролетарская,82 г.Костанай | км | 0.5 | 0.5 |  |  | 75150.31 | 75150.31 | 0 | 61396.04 | 61396.04 | 0 | -13754.27 | -13754.27 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы всвязи с уменьшением работ; 13: 61396.04; 14: 0; 15: 0; 16: 0
11 |  | Реконструкция водопровода по ул.Сибирская в границах проспекта Абая - улица Джамбула, г.Костанай | км | 0.12 | 0.12 |  |  | 18955.75 | 18955.75 | 0 | 18955.74 | 18955.74 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 18955.74; 14: 0; 15: 0; 16: 0
12 |  | Реконструкция водопровода Д-300 мм, от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная 27, тепличный комбинат, г.Костанай | км | 2.237 | 2.237 |  |  | 131187.2 | 131187.2 | 0 | 148517.09 | 148517.09 | 0 | 17329.89 | 17329.89 | 11: 0; 12: Увеличение суммы в связи с увеличением работ; 13: 148517.09; 14: 0; 15: 0; 16: 0
13 |  | Капитальный ремонт (9 объектов) | км | 1.7 | 3.2 |  |  | 132753.67 | 132753.67 | 0 | 127032.97 | 127032.97 | 0 | -5720.7 | -5720.7 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ по машинам и механизмам; 13: 127032.97; 14: 0; 15: 0; 16: 0
14 |  | Капитальный ремонт производственного здания стоянки для большегрузных автомашин | м2 | 878.08 | 878.08 |  |  | 18539.01 | 18539.01 | 0 | 18164.94 | 18164.94 | 0 | -374.07 | -374.07 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ по машинам и механизмам; 13: 18164.94; 14: 0; 15: 0; 16: 0
15 |  | Капитальный ремонт колодцев | шт | 35 | 77 |  |  | 4501.99 | 4501.99 | 0 | 7569.42 | 7569.42 | 0 | 3067.43 | 3067.43 | 11: 0; 12: Увеличение суммы в связи с увеличением объема работ; 13: 7569.42; 14: 0; 15: 0; 16: 0
16 |  | Капитальный ремонт производственного здания гаража | м2 | 1028.3 | 1028.3 |  |  | 16413.7 | 16413.7 | 0 | 16013.39 | 16013.39 | 0 | -400.31 | -400.31 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ по машинам и механизмам; 13: 16013.39; 14: 0; 15: 0; 16: 0
17 |  | Капитальный ремонт кровли здания блока фильтров №1 | м2 | 1810 | 1810 |  |  | 10663.07 | 10663.07 | 0 | 9977.6 | 9977.6 | 0 | -685.47 | -685.47 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ по машинам и механизмам; 13: 9977.6; 14: 0; 15: 0; 16: 0
18 |  | Капитальный ремонт кровли пристройки к реагентному хозяйству | м2 | 192 | 192 |  |  | 5004.56 | 5004.56 | 0 | 4699.63 | 4699.63 | 0 | -304.93 | -304.93 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ по машинам и механизмам; 13: 4699.63; 14: 0; 15: 0; 16: 0
19 |  | Капитальный ремонт кровли насосной №1 | м2 | 464 | 464 |  |  | 7602.56 | 7602.56 | 0 | 7341.34 | 7341.34 | 0 | -261.22 | -261.22 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ по машинам и механизмам; 13: 7341.34; 14: 0; 15: 0; 16: 0
20 |  | Капитальный ремонт мягкой кровли гаражей автопарка и ЭТТ | м2 | 1077 | 1077 |  |  | 16683.9 | 16683.9 | 0 | 16175.28 | 16175.28 | 0 | -508.62 | -508.62 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ по машинам и механизмам; 13: 16175.28; 14: 0; 15: 0; 16: 0
21 |  | Водолазные работы по ремонту сооружений насосной станции Амангельдинского гидроузла г.Костанай | шт | 1 | 1 |  |  | 35156.04 | 35156.04 | 0 | 35156.04 | 35156.04 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 35156.04; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Оборудование | [5 empty] | 318153.3076 | 318153.3076 | 0 | 340007.1976 | 340007.1976 | 0 | 21853.89 | 21853.89 | 11: 0; 13: 318153.3076; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Преобразователь частоты электрический (на сважины) | шт | 5 | 5 |  |  | 1890.075 | 1890.075 | 0 | 1890.075 | 1890.075 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1890.075; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Кондиционер канальный GREE Inverter R410A (до 300м2)Работы по установке/монтажу климатического обрудования и систем/вентиляционных систем и оборудования | шт | 4 | 4 |  |  | 10446.428 | 10446.428 | 0 | 10446.428 | 10446.428 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 10446.428; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Услуги по техническому обслуживанию насосного и аналогичного оборудования | компл | 1 | 1 |  |  | 10043 | 10043 | 0 | 10043 | 10043 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 10043; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Преобразователь частоты электрический (37 кВт) | шт | 2 | 2 |  |  | 1777.776 | 1777.776 | 0 | 1777.776 | 1777.776 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1777.776; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб и фитингов | компл | 1 | 1 |  |  | 2540 | 2540 | 0 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 2540; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Установка алмазного бурения 52-500мм + доп. оборудование (глубина бурения до 500мм) | компл | 1 | 1 |  |  | 2038.39 | 2038.39 | 0 | 2038.39 | 2038.39 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 2038.39; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Приемник геодезический спутниковый (Геодезический GNSS приемник, многочастотный, принимающие сигналы ГЛОНАСС и GPS, кодово-фазовый) | компл | 1 | 1 |  |  | 2977.6786 | 2977.6786 | 0 | 2977.6786 | 2977.6786 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 2977.6786; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Установка обеззараживания воды и стоков мембранного биполярного электролиза на 375 кг активного хлора в сутки в модульном исполнении | шт | 3 | 3 |  |  | 248500 | 248500 | 0 | 248500 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: За счет диф. тарифа 220 093,0 тыс.тенге; 13: 248500; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Насос дозировочный для перекачки жидкостей, плунжерный | шт | 1 | 1 |  |  | 6550 | 6550 | 0 | 6550 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 6550; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Планшет с программным обеспечением (перископ ручной, видеокамера цифровая) | шт | 1 | 1 |  |  | 29099.96 | 29099.96 | 0 | 29099.96 | 29099.96 | 0 | 0 | 0 | 13: 29099.96; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Счетчик жидкости холодной воды (Счетчик воды с импульсным выходом и дистанционной передачи) | шт | 100 | 100 |  |  | 2290 | 2290 | 0 | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 2290; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Насосная станция повышения давления | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6622 | 6622 | 0 | 6622 | 6622 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Стенд испытательный для автомобиля | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 4800 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Циркулярная пила с кареткой МJ5116 | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1419 | 1419 | 0 | 1419 | 1419 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Бензиновый резчик швов Сплитстону CS-2413 | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 0 | 1920 | 1920 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Фуговальный станок по дереву МВ504 | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1101.79 | 1101.79 | 0 | 1101.79 | 1101.79 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Пылеулавливающее устройство со шлангом | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 275.92 | 275.92 | 0 | 275.92 | 275.92 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Борона навесная (диаметр диска 560мм) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Газонокосилка бензиновая | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2325.18 | 2325.18 | 0 | 2325.18 | 2325.18 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Кран регулирующий стальной | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 11: 0; 12: Приобретение за счет амортизацинных отчислений
|  | Техника | [5 empty] | 226660 | 226660 | 0 | 226999.97 | 226999.97 | 0 | 339.97 | 339.97 | 11: 0; 13: 121178.56; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Автомобиль специализированный, кран-манипулятор, грузоподъемность более 10 т | ед. | 1 | 1 |  |  | 48410.7143 | 48410.7143 | 0 | 48410.7 | 48410.7 | 0 | -0.014286 | -0.014286 | 11: 0; 13: 48410.7; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Универсальная машина, экскаватор погрузчик с равноколесной | ед | 1 | 1 |  |  | 71071.4286 | 71071.4286 | 0 | 72767.86 | 72767.86 | 0 | 1696.4314 | 1696.4314 | 11: 0; 12: Увеличение суммы в связи удорожанием техники; 13: 72767.86; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Автомастерская на шасси грузового автомобиля | ед | 1 | 1 |  |  | 51517.8571 | 51517.8571 | 0 | 52410.71 | 52410.71 | 0 | 892.8529 | 892.8529 | 11: 0; 12: Увеличение суммы в связи удорожанием техники (2026г.); 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Передвижная мастерская на базе шасси грузового автомобиля | ед | 2 | 2 |  |  | 55660 | 55660 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | -2660 | -2660 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с конкурсными процедурами (2026 г.); 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Самосвал для транспортировки сыпучих и смешанных грузов | ед | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 410.7 | 410.7 | 0 | 410.7 | 410.7 | 11: 0; 12: Оплата недостающих средств за технику приобретенную за счет бюджета
|  | Итого по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | х | х | х |  |  | 1040802.7776 | 1040802.7776 | 0 | 1061384.3576 | 1061384.3576 | 0 | 20581.66 | 20581.66 | 11: 0; 13: 928097.1776; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|  | Тех. обследование |  |  |  | 2025 год | Отчет прилагается | 653 | 653 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 653 | 0 | 0 | 0 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,652 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - | 68.7% | 66.7% |  |  | 26,84 аварий/км | 21,31 аварий/км
44 |  | Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения в границах ул. Рабочая, 166 - ул. Шипина, г. Костанай | км | 0.425 | 0.425 |  |  | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 133; 14: 0; 15: 0; 16: 0
45 |  | Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения в границах ул. Урицкого - ул. Пушкина - ул. Майлина - ул. Тәуелсіздік, г. Костанай | км | 0.575 | 0.575 |  |  | 151 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 151; 14: 0; 15: 0; 16: 0
46 |  | Техническое обследование территории "КНС №5 по ул.Пригородная ГКП "Костанай-Су" | м2 | 19.4 | 19.4 |  |  | 369 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 369; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | ПСД | [5 empty] | 5258.33 | 5258.33 | 0 | 5258.33 | 5258.33 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: 0; 13: 5258.33; 14: 0; 15: 0; 16: 0
9 |  | Реконструкция внешнего электроснабжения объекта КНС №1, которая расположена на территории котельной №3 ГКП КТЭК по адресу: г. Костанай ул. Базовая 1. Корректировка | м2 | 19.4 | 19.4 |  |  | 1985 | 1985 | 0 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1985; 14: 0; 15: 0; 16: 0
10 |  | Реконструкция канализационного коллектора расположенного 1-й проезд Лермонтова в границах ул. Лермонтова - Заводская, по ул. Заводская в границах 1 проезд Лермонтова - ул. Набережная, г. Костанай, Д-500 (экспертиза) | км | 0.6 | 0.6 |  |  | 1804.31 | 1804.31 | 0 | 1804.31 | 1804.31 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1804.31; 14: 0; 15: 0; 16: 0
11 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Летунова в границах улиц Тәуелсіздік – Пушкина, по улице Пушкина в границах улиц Летунова – 1 Мая, г.Костанай Д-500 мм. (экспертиза) | км | 0.58 | 0.58 |  |  | 1469.02 | 1469.02 | 0 | 1469.02 | 1469.02 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1469.02; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | СМР | [5 empty] | 433212.58 | 433212.58 | 0 | 394091.46 | 394091.46 | 0 | -39121.12 | -39121.12 | 11: 0; 13: 394091.46; 14: 0; 15: 0; 16: 0
25 |  | Технология биологической реабилитации водоемов накопителей сточных вод | м3 | 70млн | 70млн |  |  | 49292.2 | 49292.2 | 0 | 49292.2 | 49292.2 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 49292.2; 14: 0; 15: 0; 16: 0
26 |  | Биопрепарат, стабилизированные бактериальные смеси и ферменты природного происхождения для очистки сточных вод и уменьшения осадка (Ydro процесс) | кг | 260 | 260 |  |  | 80280.2 | 80280.2 | 0 | 80280.2 | 80280.2 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 80280.2; 14: 0; 15: 0; 16: 0
27 |  | Реконструкция канализационного коллектора расположенного 1-й проезд Лермонтова в границах ул. Лермонтова - Заводская, по ул. Заводская в границах 1 проезд Лермонтова - ул. Набережная, г. Костанай | км | 0.745 | 0.745 |  |  | 138940.75 | 138940.75 | 0 | 129214.3 | 129214.3 | 0 | -9726.45 | -9726.45 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ; 13: 129214.3; 14: 0; 15: 0; 16: 0
28 |  | Реконструкция канализационного коллектора через СШ№11 до ул.Лермонтова, г.Костанай | км | 0.41 | 0.41 |  |  | 25874.86 | 25874.86 | 0 | 22517.6 | 22517.6 | 0 | -3357.26 | -3357.26 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ; 13: 22517.6; 14: 0; 15: 0; 16: 0
29 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм по ул. 1 Мая в границах ул. Тауелсиздик-Победы, г. Костанай | км | 0.613 | 0.613 |  |  | 336.28 | 336.28 | 0 | 336.28 | 336.28 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 336.28; 14: 0; 15: 0; 16: 0
30 |  | Капитальный ремонт колодцев | шт | 63 | 109 |  |  | 5111.61 | 5111.61 | 0 | 11749 | 11749 | 0 | 6637.39 | 6637.39 | 11: 0; 12: Увеличение суммы в связи с увеличением объема работ; 13: 11749; 14: 0; 15: 0; 16: 0
31 |  | Капитальный ремонт третьей нитки напорного коллектора, расположенного на территории ГКНС |  | 0.19 | 0.19 |  |  | 115000 | 115000 | 0 | 82325.2 | 82325.2 | 0 | -32674.8 | -32674.8 | 11: 0; 12: Уменьшение суммы в связи с уменьшением работ; 13: 82325.2; 14: 0; 15: 0; 16: 0
32 |  | Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования | шт | 2 | 2 |  |  | 18376.68 | 18376.68 | 0 | 18376.68 | 18376.68 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 18376.68; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Оборудование | [5 empty] | 31278.57 | 31278.57 | 0 | 82581.368 | 82581.368 | 0 | 51302.798 | 51302.798 | 11: 0; 13: 31278.57; 14: 0; 15: 0; 16: 0
33 |  | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (реконструкция действующего шкафа управления насосами Grundfos Control DC 6*132kW/260AESS 3*400-S на канализационной станции №5) | шт | 1 | 1 |  |  | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 14500; 14: 0; 15: 0; 16: 0
34 |  | Перископ электронно-оптический (Трубопроводный перископ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 7850 | 7850 | 0 | 7850 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 7850; 14: 0; 15: 0; 16: 0
35 |  | Погружной канализационный насос Flygt NZ 3315 SA23-048 мощностью 75 kW, в комплекте с контрольно-силовым кабелем и многоразовым датчиком утечки FLS, шкафом управления 1 насосом с плавным пуском | шт. | 1 | 1 |  |  | 8928.57 | 8928.57 | 0 | 8928.57 | 8928.57 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 8928.57; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Насадки для очистки труб | шт. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4239.6 | 4239.6 | 0 | 4239.6 | 4239.6 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Пневмомолот для бестраншейной замены канализационных труб Д-160мм | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13799.8 | 13799.8 | 0 | 13799.8 | 13799.8 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Лебедка бензиновая автономная барабанная | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8899.8 | 8899.8 | 0 | 8899.8 | 8899.8 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Квадрокоптер, аппарат летательный беспилотный, вертолетный | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 571.78 | 571.78 | 0 | 571.78 | 571.78 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Насос погружной для сточных вод | шт. | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7772.888 | 7772.888 | 0 | 7772.888 | 7772.888 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Заглушки для трубы | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5719.68 | 5719.68 | 0 | 5719.68 | 5719.68 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Счетчик электроэнергии интеллектуальный | шт. | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1465 | 1465 | 0 | 1465 | 1465 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Вычислительная техника | шт. | 0 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8834.25 | 8834.25 | 0 | 8834.25 | 8834.25 | 11: 0; 12: Приобретение за счет сложившейся экономии
|  | Техника | [5 empty] | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
39 |  | Автомобиль грузопассажирский, тип кузова фургон, грузоподъемность не более 1000 кг (Автомобиль грузопасажирский, фургон) | ед. | 1 | 1 |  |  | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Итого по услуге отводу и сточных вод | х | х | х |  |  | 487102.48 | 487102.48 | 0 | 499284.158 | 499284.158 | 0 | 12181.678 | 12181.678 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Всего за 2025 год | [5 empty] | 1527905.2576 | 1527905.2576 | 0 | 1560668.6 | 1560668.6 | 0 | 32763.3424 | 32763.338 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Инвестиционная программа на 2025 год (перенос средств на 2026)
Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
6 |  | Реконструкция производственного корпуса "ГКП Костанай-Су" | м2 | 350 | 350 |  |  | 4210.09 | 4210.09 | 0 | 4210.09 | 4210.09 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
8 |  | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула, г.Костанай. Корректировка | м2 | 0.95 | 0.95 |  |  | 1401.79 | 1401.79 | 0 | 1401.79 | 1401.79 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Автомастерская на шасси грузового автомобиля | ед | 1 | 1 |  |  | 51517.8571 | 51517.8571 | 0 | 52410.71 | 52410.71 | 0 | 892.8529 | 892.8529 | 11: 0; 12: Увеличение суммы в связи с удорожанием техники (2026 г.); 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Передвижная мастерская на базе шасси грузового автомобиля | ед | 2 | 2 |  |  | 55660 | 55660 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | -2660 | -2660 | 11: 0; 12: уменьшение суммы в связи с конкурсными процедурами (2026 г.); 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Итого по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | х | х | х |  |  | 112789.7371 | 112789.7371 | 0 | 111022.59 | 111022.59 | 0 | -1767.1471 | -1767.1471 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  | Директор ГКП "Костанай-Су" | [12 empty] | 14: Шалабаев К.В.
|  |  | Первый зам. директора | [12 empty] | 14: Ескатов А.К.
|  |  | Главный инженер | [12 empty] | 14: Панаетов В.А.
|  |  | Советник по производству и водоподготовке | [12 empty] | 14: Кривошеев С.А.
|  |  | Начальник ПЭО | [12 empty] | 14: Касымова Г.С.
|  |  | Начальник ОГЗ | [12 empty] | 14: Сисенгалиева Д.А.
|  |  | И.о. начальника ПТО | [12 empty] | 14: Отлыгина Т.С.
"______" январь 2026 года