| Паспорт объекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | «Реконструкция водопровода по улице Сибирская в границах проспекта Абая – улица Джамбула города Костанай» |  |  |  |  |  |
|  | Название |  | Договор |  | Стоимость |  |
| Подрядчик | ТОО «Idea Trade» |  | № 696 от 22.04.2025 года Начало работ: 18 июня 2025 года. срок завершения работ: 18 августа 2025 года |  | 20 578 231.77 тенге |  |
| Авторский надзор | ТОО «Шабыт-21» |  | №561 от 23.04.2025 года |  | 96 591.04 тенге |  |
| Технический надзор | ТОО «AAT Engineering XXI» |  | №679 от 15.04.2025 года |  | 555 612.62 тенге |  |
| Основные характеристики объекта | Характеристика |  | По проекту | Исполнено |  | Процент исполнения |
|  | Протяженность трубопровода Д 225 мм, м |  | 220 | 220 |  | 100% |
|  | Колодцы |  | 5 | 5 |  | 100% |
| Выделено/освоение/отставание |  | 21 230 435.43 /21 230 435.43 / 0 |  |  |  |  |