## отчет
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2017 год
ГКП "Костанай - Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта
вид деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отвод и очистка сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и услуги по отводу и очистке сточных вод. Обслуживаемая территория г. Костанай | Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
|  | ПСД | тыс. м3 | 14135.8 | 13663.9 | 2017 год | отчет прилагается | 31923.8 | 25131.4 | -6792.4 |  | 25131.4 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Валиханова в границах улиц Бородина-Алтынсарина г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 2683.3 | 2272.8 | -410.5 | экономия по результатам государственных закупок | 2272.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 542 | 509 | Приобретение услуг (товаров, работ) осуществляется согласно Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", в связи с чем происходит отклонение от плановых показателей | В результате проведения мероприятий инвестпрограммы обеспечивается более эффективная эксплуатация систем водоснабжения города Костаная, повышается надежность эксплуатируемого транспорта и оборудования.
1.2 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Пушкина в границах улиц Козыбаева-Бородина г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 2423.8 | 2064 | -359.8 | экономия по результатам государственных закупок | 2064 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Киевская в границах улиц Герцена-Каирбекова г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 1608.6 | 1219.4 | -389.2 | экономия по результатам государственных закупок | 1219.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице 5 апреля в границах улиц Амангельды-Шипина, по улице Шипина в границах улиц Амангельды-Каирбекова г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 2809.9 | 2379.8 | -430.1 | экономия по результатам государственных закупок | 2379.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Орджоникидзе в границах улиц Каирбекова-Алтынсарина г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 1633.3 | 1406.9 | -226.4 | экономия по результатам государственных закупок | 1406.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Орджоникидзе в границах от улицы Баймагамбетова до Гормолзавода г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 979.4 | 851.7 | -127.7 | экономия по результатам государственных закупок | 851.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.7 |  | Реконструкция сетей водопровода п. Амангельды по улице Северная в границах улиц Абая-Школьная г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 1350.7 | 1162.9 | -187.8 | экономия по результатам государственных закупок | 1162.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.8 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Фролова в границах улиц 8 марта-Джамбула, ПСД | [5 empty] | 1426.3 | 1228.9 | -197.4 | экономия по результатам государственных закупок | 1228.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.9 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Маяковского в границах улиц Чкалова-Волынова г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 845.1 | 788.1 | -57 | экономия по результатам государственных закупок | 788.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.10 |  | Реконструкция сетей водопровода Д-500 мм по улице Карбышева в границах улиц В. Интернационалистов-Гвардейская г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 2387.8 | 1822.1 | -565.7 | экономия по результатам государственных закупок | 1822.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.11 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице О. Шипина до переулка Рабочий г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 1334.3 | 1151.4 | -182.9 | экономия по результатам государственных закупок | 1151.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.12 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Джангильдина в границах улиц Садовая-Рудненская г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 1721.5 | 1474.2 | -247.3 | экономия по результатам государственных закупок | 1474.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.13 |  | Реконструкция сетей водопровода по улице Джамбула в границах улиц Наримановская-Фролова г. Костанай, ПСД | [5 empty] | 1731 | 1482.5 | -248.5 | экономия по результатам государственных закупок | 1482.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.14 |  | Работы по предпроектному осмотру, разработке ТЗ и ТРП, согласованию ТЗ и ТРП с Системным Оператором для установки АСКУЭ | [5 empty] | 8988.8 | 5826.7 | -3162.1 | экономия по результатам государственных закупок | 5826.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
|  | СМР | [5 empty] | 190620.2 | 163834.2 | -26786 |  | 163834.2 | 0 | 0 | 0
1.15 |  | Замена запорной арматуры на сетях водопровода | [5 empty] | 5767.8 | 10528 | 4760.2 | установлено 22 ед. запорной арматуры от запланированных 12 ед. | 10528 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.16 |  | Капитальный ремонт водопровода по улице Восточная в границах улиц Л. Чайкиной - 40 лет Октября и в границах улиц 40 лет Октября - Матросова г. Костанай, СМР | [5 empty] | 16699.6 | 6716.7 | -9982.9 | уменьшение транспортных расходов; уменьшение расходов на материалы в связи с проведением процедуры государственных закупок | 6716.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | -
1.17 |  | Капитальный ремонт водопровода Д-500 мм по пр. Абая, 19 территория очистных сооружений, СМР | [5 empty] | 16249.8 | 9365.7 | -6884.1 | уменьшение транспортных расходов; уменьшение расходов на материалы в связи с проведением процедуры государственных закупок | 9365.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | -
1.18 |  | Капитальный ремонт двух питающих кабельных линий 10 кВ от насосной станции № 2 второго подъема до ТП "Реагентное" на территории очистных сооружений, СМР | [5 empty] | 5462.3 | 5043.9 | -418.4 | уменьшение расходов на материалы в связи с проведением процедуры государственных закупок | 5043.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.19 |  | Капитальный ремонт водопровода Д-300 мм по ул.Киевская от ж.д. переезда (мост) до улицы Узкоколейная жилого дома № 16, СМР | [5 empty] | 30658.4 | 26012.2 | -4646.2 | уменьшение транспортных расходов; уменьшение расходов на материалы в связи с проведением процедуры государственных закупок | 26012.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1
1.20 |  | Капитальный ремонт трубопроводов Д-600 мм на территории очистных сооружений, СМР | [5 empty] | 21627.2 | 8072.5 | -13554.7 | уменьшение транспортных расходов; уменьшение расходов на материалы в связи с проведением процедуры государственных закупок | 8072.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | -
1.21 |  | Закуп оборудования по объекту "Модернизация очистных сооружений водопровода г. Костанай", СМР | [5 empty] | 94155.1 | 98095.2 | 3940.1 | увеличение стоимости оборудования на момент проведения процедуры государственных закупок. | 98095.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
|  | Оборудование | [5 empty] | 48594.6 | 48594.6 | 0 |  | 48594.6 | 0 | 0 | 0
1.22 |  | Дизельная насосная установка для водопонижения с максимальной производительностью 583 м3/час | [5 empty] | 6150 | 6150 | 0 |  | 6150 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.23 |  | Токарно-винторезный станок с длиной обрабатываемой заготовки 2000 мм | [5 empty] | 10690.6 | 10690.6 | 0 |  | 10690.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.24 |  | Электростанция дизельная передвижная | [5 empty] | 4198 | 4198 | 0 |  | 4198 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.25 |  | Трансформатор силовой маслянный, с естественным охлаждением | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.26 |  | Толщиномер ультрозвуковой морозостойкого исполнения | [5 empty] | 257.7 | 257.7 | 0 |  | 257.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.27 |  | Насос двухстороннего входа типа Д 1 Д1250-63 а мощностью электродвигателя 250 кВт | [5 empty] | 10727.7 | 10727.7 | 0 |  | 10727.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.28 |  | Токарно-винторезный станок с расстоянием между центрами 4000 мм диметром обработки 540 мм | [5 empty] | 11570.6 | 11570.6 | 0 |  | 11570.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
|  | Техника | [5 empty] | 64787.6 | 68685.7 | 3898.1 |  | 68685.7 | 0 | 0 | 0
1.29 |  | Поливомоечная машина с каналопромывочным оборудованием, диаметр очищаемых трубопроводов 50-300 мм | [5 empty] | 19196 | 19196 | 0 |  | 19196 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.30 |  | Каток дорожный вибрационный 2-х вальцовый | [5 empty] | 15741.1 | 15741.1 | 0 |  | 15741.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.31 |  | Вакуумный автомобиль, тип двигателя дизельный | [5 empty] | 5296.9 | 9195 | 3898.1 | перерасход по результатам государственных закупок | 9195 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.32 |  | Тягач с колесной формулой 6х6 с ССУ не менее 22 тонн | [5 empty] | 24553.6 | 24553.6 | 0 |  | 24553.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
|  | Итого по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | тыс. тенге | х | х | х | х | 335926.2 | 306245.9 | -29680.3 |  | 306245.9 | 0 | 0 | 0
2 |  | Услуги по отводу и очистке сточных вод
|  | ПСД | тыс. м3 | 11833.6 | 11862.8 | 2017 год | отчет прилагается | 15770.7 | 12495.1 | -3275.6 |  | 12495.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Приобретение услуг (товаров, услуг) осуществляется согласно Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", в связи с чем происходит отклонение от плановых показателей | В результате проведения мероприятий инвестпрограммы обеспечивается более эффективная эксплуатация систем водоотведения города Костаная, повышается надежность эксплуатируемого транспорта и оборудования.
2.1 |  | Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского | [5 empty] | 3345.1 | 3231.6 | -113.5 | экономия по результатам государственных закупок | 3231.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 |  | Реконструкция напорного коллектора от КНС "Онкология" до улицы Каирбекова | [5 empty] | 3436.8 | 3436.8 | 0 |  | 3436.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 |  | Реконструкция напорного коллектора от улицы 2-я Совхозная до улицы Каирбекова | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 |  | Работы по предпроектному осмотру, разработке ТЗ и ТРП, согласованию ТЗ и ТРП с Системным Оператором для установки АСКУЭ | [5 empty] | 8988.8 | 5826.7 | -3162.1 | экономия по результатам государственных закупок | 5826.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | СМР | [5 empty] | 65878.5 | 64702.2 | -1176.3 |  | 64702.2 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Реконструкция напорного коллектора от КНС "Онкология" до улицы Каирбекова | [5 empty] | 20209.6 | 19033.3 | -1176.3 | неисполнения в части восстановления асфальтобетонного покрытия, в связи с сезонным выполнением данного вида работ. | 19033.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 |  | Реконструкция напорного коллектора от улицы 2-я Совхозная до улицы Каирбекова | [5 empty] | 45668.9 | 45668.9 | 0 |  | 45668.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Оборудование | [5 empty] | 42557.2 | 31695.7 | -10861.5 |  | 31695.7 | 0 | 0 | 0 | -
2.7 |  | Насос погружной горизонтальной мощностью 55кВт установки с системой частотного регулирования | [5 empty] | 30986.6 | 24061.5 | -6925.1 | экономия по результатам государственных закупок | 24061.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8 |  | Панель управления на насос с системой плавного пуска | [5 empty] | 11570.6 | 7634.2 | -3936.4 | экономия по результатам государственных закупок | 7634.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.9 |  | Техника | [5 empty] | 71400.7 | 70290 | -1110.7 |  | 70290 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Автомобиль мастерская с газорезательным и электросварочным оборудованием | [5 empty] | 13071.4 | 12990 | -81.4 | экономия по результатам государственных закупок | 12990 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.11 |  | Экскаватор гусеничный с навесным оборудованием (гидромолот, быстросъемный механизм и виброплита) | [5 empty] | 58329.3 | 57300 | -1029.3 | экономия по результатам государственных закупок | 57300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого по отводу и очистке сточных вод | тыс. тенге | х | х | х | х | 195607.1 | 179183 | -16424.1 |  | 179183 | 0 | 0 | 0
3 |  | Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)
|  | Ремонт сетей, всего | тыс. м3 | 369.3 | 322.5 | 2017 год | отчет прилагается | 231.2 | 1165.7 | 934.5 |  | 1165.7 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Капитальный ремонт сетей водопровода замена запорной арматуры | [5 empty] | 231.2 | 1165.7 | 934.5 | увеличение объема работ, производственная необходимость | 1165.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение объема работ, производственная необходимость | Оперативность и сокращение времени при аварийно-ремонтных работах.
|  | Итого по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) | тыс. тенге | х | х | х | х | 231.2 | 1165.7 | 934.5 |  | 1165.7 | 0 | 0 | 0
|  | Всего за 2017 год | [5 empty] | 531764.5 | 486594.6 | -45169.9 |  | 486594.6 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ГКП "Костанай-Су" | [5 empty] | Файзулаев Е. Р.