## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 0.1
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0.05
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 0.05
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.05
…..
…..
Руководитель организации ____________________________________________ | Файзулаев Е. Р. | 14.12.2018 года
(Ф.И.О., подпись, дата)
______________________
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

## на сайт
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 15.12.2018 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 14 ноября 2018 года № 324-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
ПСД
1.1 | Реконструкция водопровода по улице Волынова в границах улиц Абая - Гашека г.Костанай | п.м | 909.5 | 909.5 | 2151.1 | 2151.1 | 2151.1 | 2151.1 | 0
1.2 | Реконструкция водопровода Д-500 мм по улице Киевская в границах улиц Герцена - Каирбекова г.Костанай | п.м | 446.5 | 443.5 | 1857.2 | 1857.2 | 1857.2 | 1857.2 | 0
1.3 | Реконструкция водопровода по улице Л. Чайкиной в границах улиц Матросова - Чапаева г.Костанай | п.м | 510 | 510 | 1730.5 | 1730.5 | 1730.5 | 1730.5 | 0
1.4 | Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена - Каирбекова г.Костанай | п.м | 522 | 522 | 1508.8 | 1508.8 | 1508.8 | 1508.8 | 0
1.5 | Реконструкция водопровода по улице Карбышева в границах улиц Чернышевского - Гвардейская г.Костанай | п.м | 1272 | 1272 | 2442.1 | 2442.1 | 2442.1 | 2442.1 | 0
СМР
1.6 | Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Киевская в границах улиц Герцена - Каирбекова г.Костанай | п.м | 480 | 480 | 27849.1 | 27849.1 | 27849.1 | 27849.1 | 0
1.7 | Реконструкция сетей водопровода по улице Валиханова в границах улиц Бородина-Алтынсарина г.Костанай | п.м | 1200 | 1233.5 | 50164 | 48923 | 50164 | 48923 | -1241
1.8 | Реконструкция сетей водопровода по улице Пушкина в границах улиц Козыбаева-Бородина г.Костанай | п.м | 945 | 695 | 31277.8 | 31216.1 | 31277.8 | 31216.1 | -61.7
1.9 | Реконструкция сетей водопровода по улице 5 апреля в границах улиц Амангельды-Шипина, по улице Шипина в границах улиц Амангельды-Каирбекова г. Костанай, СМР | п.м | 1327 | 1165 | 51331.1 | 47792.3 | 51331.1 | 47792.3 | -3538.8 | в работе, на стадии завершения
1.10 | Реконструкция сетей водопровода по улице Орджоникидзе в границах улиц Каирбекова-Алтынсарина г.Костанай | п.м | 550.8 | 550.8 | 17638.1 | 17379.1 | 17638.1 | 17379.1 | -259
1.11 | Реконструкция водопровода по улице Орджоникидзе в границах улиц Баймагамбетова до Гормолзавода г.Костанай | п.м | 400 | 201.7 | 8521.5 | 7837.5 | 8521.5 | 7837.5 | -684 | в работе, на стадии завершения
1.12 | Реконструкция сетей водопровода по улице Фролова в границах улиц 8 марта-Джамбула | п.м | 400 | 400 | 21220 | 19138.6 | 21220 | 19138.6 | -2081.4 | в работе, на стадии завершения
1.13 | Реконструкция сетей водопровода по улице Маяковского в границах улиц Чкалова-Волынова г.Костанай | п.м | 178 | 395 | 25124.2 | 25124.2 | 25124.2 | 25124.2 | 0
1.14 | Реконструкция сетей водопровода по улице О.Шипина до переулка Рабочий г.Костанай | п.м | 360 | 305.9 | 15820.9 | 15820.9 | 15820.9 | 15820.9 | 0
1.15 | Реконструкция сетей водопровода по улице Джангильдина в границах улиц Садовая-Рудненская г.Костанай, ПСД | п.м | 500 | 500 | 13207.3 | 10706.4 | 13207.3 | 10706.4 | -2500.9 | в работе, на стадии завершения
1.16 | Реконструкция сетей водопровода по улице Джамбула в границах улиц Наримановская-Фролова г.Костанай | п.м | 520 | 520 | 8133.7 | 67.2 | 8133.7 | 67.2 | -8066.5 | в работе
1.17 | Реконструкция д-500мм по улице Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов-Гвардейская г.Костанай | п.м | 944.7 | 944.7 | 67269.3 | 67269.3 | 67269.3 | 67269.3 | 0
1.18 | Капитальный ремонт водопровода к жилому массиву Амангельды по ул. Энергетиков | п.м. | 928 | 928 | 13679.46 | 6159 | 13679.46 | 6159 | -7520.46 | фактические затраты
1.19 | Замена запорной арматуры | ед. | 2 | 1 | 1100.682 | 313.7 | 1100.682 | 313.7 | -786.982 | в работе, на стадии завершения
1.20 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Каирбекова в границах Тәуелсіздік-Павлова | ед. | 700 | 700 | 22601.415 | 31651.2 | 22601.415 | 31651.2 | 9049.785
1.21 | Капитальный ремонт внутриплощадочных систем Д-225мм на площадке ВОС. Система дезинфекции | ед. | 108.7 | 108.7 | 2174.534 | 1629.4 | 2174.534 | 1629.4 | -545.134 | в работе, на стадии завершения
1.22 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Абая,162 | ед. | 159 | 159 | 1025.828 | 1413.2 | 1025.828 | 1413.2 | 387.372
1.23 | Капитальный ремонт трубопроводов методом горизантально-направленного бурения (ГНБ) | ед. | 379 | 379 | 4473 | 4473 | 4473 | 4473 | 0
1.24 | Модернизация пожарных гидрантов на сетях водопровода | ед. | 19 | 13 | 8516.3 | 5826.9 | 8516.3 | 5826.9 | -2689.4 | в работе, на стадии завершения
| Оборудование, всего | ед.
1.25 | Приобретение оборудования, программного комплекса, монтаж АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов) | ед. | 1 | 1 | 66077.7 | 65178.9 | 66077.7 | 65178.9 | -898.8 | в работе, на стадии завершения
Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
1.26 | Реконструкция системы дезинфекции г.Костанай, СМР | ед. | 1 | 0 | 562500 | 522549.68 |  |  |  | В работе | 530446.4 | 490485.4 | -39961 |  | 32053.6 | 32064.28
1.27 | Реконструкция водовода Д-400мм по ул.Карбышева от ул.Чернышевского до ул.Мауленова,33/7 в г.Костанай, СМР | п.м | 910 | 0 | 100295.2 | 98095.74 |  |  |  | СМР выполняется согласно проекта, сложилась экономия по проекту | 68281 | 62738.6 | -5542.4 |  | 32014.2 | 35357.14
1.28 | Реконструкция водовода подачи воды на ТЭЦ Д-400 мм г. Костанай, СМР | п.м | 1797.6 | 0 | 169493.1 | 71880.21 |  |  |  | В работе | 115390.9 | 7594.5 | -107796.4 |  | 54102.2 | 64285.71
1.29 | Модернизация очистных сооружений водопровода г.Костанай, СМР | ед. | 2 | 0 | 32973.3 | 57098.67 |  |  |  |  | 25544.4 | 24125.46 | -1418.94 |  | 7428.9 | 32973.21
1.30 | Закупка и установка системы дистанционного контроля (SCADA) | ед. | 1 | 0 | 8928.6 | 121084.2 |  |  |  |  | 5357.1 | 121084.2 | 115727.1 |  | 3571.5 | 0
1.31 | Закупка спецтехники и автотранспорта | ед. | 2 | 0 | 20781.9 | 20781.91 |  |  |  |  | 3571.4 | 3571.43 | 0.03 |  | 17210.5 | 17210.48
1.32 | Закупка и установка ГИС и гидравлическое моделирование систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 0 | 52360 | 52360 |  |  |  |  | 31240 | 31240 | 0 |  | 21120 | 21120
| Итого по услуге водоснабжения (вода питьевая) | тыс. тенге | х | х | 1414227.719 | 1389309.11 | 466895.619 | 445458.7 | -21436.919 |  | 779831.2 | 740839.59 | -38991.61 |  | 167500.9 | 203010.82
2 | Услуги по отводу и очистке сточных вод
ПСД
2.1 | Реконструкция самотечного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова Сьянова г. Костанай | п.м | 2069 | 0 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | -6100 | В работе
СМР
2.2 | Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского г. Костанай, СМР | п. м | 1200 | 0 | 174283.6 | 165569.8 | 174283.6 | 165569.8 | -8713.8 | В работе
2.3 | Тампонирование трубопровода в теле дамбы. Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических | ед. | 1 | 1 | 11890 | 11890 | 11890 | 11890 | 0
Оборудование, всего
2.4 | Приобретение оборудования, программного комплекса, монтаж АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов) | ед. | 1 | 1 | 66077.7 | 65178.9 | 66077.7 | 65178.9 | -898.8 | В работе, на стадии завершения
2.5 | Многоканальный газоанализатор,портативный ГОСТ 13320-81 | шт. | 20 | 20 | 4037 | 4037 | 4037 | 4037 | 0
Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
2.6 | Закупка спецтехники и автотранспорта | ед. | 3 | 3 | 50525.1 | 50525.1 |  |  |  |  | 8478.1 | 40983 | 32504.8 |  | 42047 | 9542.2
2.7 | Закупка и установка ГИС и гидравлическое моделирование систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 0 | 52360 | 52360 |  |  |  |  | 31240 | 31240 | 0 |  | 21120 | 21120
2.8 | Закупка и установка системы дистанционного контроля (SCADA) | ед. | 1 | 0 | 8928.6 | 0 |  |  |  | Проект в стадии разработки, как будет получена гос.экспертиза, будет освоение средств | 5357.1 | 0 | -5357.1 |  | 3571.5 | 0
2.9 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-300мм от ул.Майлина (по территории фабрики "Большевичка"), по ул.Урицкого до ул.Победы, СМР | п.м | 1259.5 | 0 | 76784.9 | 83643.86 |  |  |  |  | 63017.4 | 55429.58 | -7587.82 |  | 13767.5 | 28214.28
2.10 | Реконструкция самотечного коллектора по ул.О.Дощанова от ул.Майлина - ул.П.Борцова, по ул.П.Борцов в границах ул.О.Дощанова - ул.Фролова, г.Костанай СМР | п.м | 907.5 | 0 | 92956.6 | 132927.5 |  |  |  |  | 76289.5 | 89713.22 | 13423.72 |  | 16667.1 | 43214.28
| Итого по услуге водоотведения | т. тенге | х | 0 | 543943.5 | 566132.16 | 262388.3 | 246675.7 | -15712.6 |  | 184382.1 | 217365.8 | 32983.6 |  | 97173.1 | 102090.76
3 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)
3.1 | Капитальный ремонт сетей водопровода замена запорной арматуры | ед. | 1 | 1 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (вода техническая) | тыс. тенге | 1 | 1 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Всего на 2018 год | тыс. тенге | х | х | 1958388.519 | 1955658.57 | 729501.219 | 692351.7 | -37149.519 |  | 964213.3 | 958205.39 | -6008.01 | 0 | 264674 | 305101.58
| Руководитель организации ______________________________________ | [5 empty] | Файзулаев Е. Р. |  | 14.12.2018 года
(Ф.И.О., подпись, дата))