## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 1 и 2 квартал 2021 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 20 декабря 2020 года № 397-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 02 февраля 2021 года №617-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
СМР
1.1. | Реконструкция Индустриального водовода в границах от водоочистных сооружений (гребенка) до пересечения улиц Дощанова-Мауленова г. Костанай, СМР | п. м | 4636 | 0 | 319041.7 | 0 | 319041.7 | 0 | -319041.7 | Строительно-монтажные работы выполняются по программе "Развитие регионов 2019-2021 года" за счет бюджетных средств | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция Индустриального водовода в границах ул.Складская-Бородина до ул.Киевская УК 161/2 г. Костанай, СМР | п. м | 1834 | 0 | 144538 | 0 | 144538 | 0 | -144538 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах улиц Абая-Маяковского г. Костанай, СМР | п. м | 430 | 0 | 27754.9 | 0 | 27754.9 | 0 | -27754.9 | Разработан рабочий проект (ПСД). В настоящее время экспертиза рабочего проекта с положительным результатом получена. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) |  | 6900 | 0 | 491334.6 | 0 | 491334.6 | 0 | -491334.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
СМР
1.4. | Реконструкция второй нитки напорного канализационного коллектора до накопителя-испарителя сточных вод г. Костанай, СМР | п. м | 6267 | 0 | 354927.2 | 0 | 354927.2 | 0 | -354927.2 | Находится на стадии оформление публичного сервитута на землю для дальнейшего проектирования рабочего проекта. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм от индустриальной зоны ЗДД до КНС-8 (участок от Челябинского тракта до КНС № 8) г. Костанай, СМР | п. м | 2230 | 0 | 11204 | 0 | 11204 | 0 | -11204 | В связи с застройкой микрорайона Юбилейный и строительством новых инженерных сетей данное мероприятие реализовываться в полном обьеме не будет. На участок от колодца гасителя на пересечении ул.К.Доненбаевой -Узкоколейная до КНС №8 оформлен публичный сервитут на землю, для разработки ПСД. Проведен конкурс по разработке ПСД по данному участку, и заключен договор с ТОО "Промстройпроект" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоотведения |  | 8497 | 0 | 366131.2 | 0 | 366131.2 | 0 | -366131.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая)
1.6. | Капитальный ремонт сетей водопровода замена запорной арматуры | ед. | 1 | 0 | 246.4 | 0 | 246.4 | 0 | -246.4 | Работы будут произведены в третьем квартале 2021 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (вода техническая) | п. м | 1 | 0 | 246.4 | 0 | 246.4 | 0 | -246.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2021 год |  |  |  | 857712.2 | 0 | 857712.2 | 0 | -857712.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли