## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 4 квартал 2021 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 21 декабря 2021 года № 356-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28 декабря 2021 года №187-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
ПСД
| «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая - улицы Маяковского г.Костанай» | км | 0.315 | 0.315 | 1607.335 | 1607.335 | 1607.335 | 1607.335 | 0
| Реконструкция водопровода Д-400мм по улице Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова-Котельная №3 г.Костанай | км | 1.3 | 1.3 | 3516.6868 | 3516.6868 | 3516.6868 | 3516.6868 | 0
| Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина - Мауленова города Костанай | км | 0.966 | 0.966 | 2926.6795 | 2926.6795 | 2926.6795 | 2926.6795 | 0
СМР
| Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281(лог), г.Костанай | км | 0.638 | 0.638 | 106598.428 | 106598.428 | 106598.428 | 106598.428 | 0
| Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай | км | 0.784 | 0.784 | 63805.27 | 63805.27 | 63805.27 | 63805.27 | 0
Оборудование
1.1. | Установка программного обеспечения ПК «Энергосфера» 8.1 | ед | 1 | 1 | 2422.647 | 2422.647 | 2422.647 | 2422.647 | 0
1.2. | Насосное оборудование ВОС | шт | 5 | 5 | 7088 | 7088 | 7088 | 7088 | 0
1.3. | Скваженный насос TWI 06.60 -12- DM-C ( 1 подъем) | шт | 3 | 3 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) |  |  |  | 193665.0463 | 193665.0463 | 193665.0463 | 193665.0463 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
ПСД
1.4. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по ул.Базовая в г.Костанае | км | 1.212 | 1.212 | 2833.538 | 2833.538 | 2833.538 | 2833.538 | 0
| Реконструкция самотечного коллектора по ул.Набережная в границах ул. Пушкина в городе Костанае | км | 0.793 | 0.793 | 4792.5027 | 4792.5027 | 4792.5027 | 4792.5027 | 0
| Реконструкция самотечного коллектора, в границах улиц Волынова -Гашека г.Костанай | км | 0.0615 | 0.0615 | 1551.61 | 1551.61 | 1551.61 | 1551.61 | 0
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм по улице Курганская в границах улиц Л.Чайкиной-Каирбекова г. Костанай | км | 1.141 | 1.141 | 5736.918 | 5736.918 | 5736.918 | 5736.918 | 0
| Строительство сетей водоотведения в жилом массиве Амангельды, жилом массиве Геофизик г.Костанай | км | 10.3367 | 10.3367 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
СМР
| Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по улице Темирбаева в границах улиц Гоголя - проспект Аль-Фараби (Городская больница) г.Костанай» | км | 0.396 | 0.396 | 52526.2448 | 52526.2448 | 52526.2448 | 52526.2448 | 0
Оборудование
| Задвижка Д-400мм с обрезиненным клином КНС №3 | шт | 2 | 2 | 2931.52 | 2931.52 | 2931.52 | 2931.52 | 0
| Задвижка Д-600мм с обрезиненным клином ГКНС | шт | 2 | 2 | 7637.59 | 7637.59 | 7637.59 | 7637.59 | 0
| Погружной моноблочный канализационный насос с панелью управления | шт | 1 | 1 | 8233.5 | 8233.5 | 8233.5 | 8233.5 | 0
| Установка программного обеспечения ПК «Энергосфера» 8.1 | усл | 1 | 1 | 2422.647 | 2422.647 | 2422.647 | 2422.647 | 0
| Насос погружной Wilo-EMU FA 10,43W. (КНС №10 и КНС «Авиационная») | шт | 2 | 2 | 2390.108 | 2390.108 | 2390.108 | 2390.108 | 0
| Система измельчения отходов SAS-CDD 3220 с применением измельчителя Channel Muffin Monster (Великобритания) (КНС-5) | шт | 1 | 1 | 39950 | 0 | 39950 | 0 | -39950
| Преобразователь частоты Grundfos CUE 3x380-510 V IP54 Dlh 132 kW 260A/251A (для доукомплектации КНС-5) | шт | 2 | 2 | 7430.1071 | 0 | 7430.1071 | 0 | -7430.1071
| Погружной канализационный насос для погружной свободной установки. В комплекте с контрольно-силовым кабелем и многоразовым датчиком утечки. Шкаф управления 1 насосом с плавным пуском. | шт | 1 | 1 | 27262.7 | 27262.7 | 27262.7 | 27262.7 | 0
Техника
1.5. | Экскаватор погрузчик: 4CXSM | ед. | 1 | 1 | 47647.545 | 47647.545 | 47647.545 | 47647.545 | 0
| Итого по услуге водоотведения |  |  |  | 233346.5306 | 185966.4234 | 233346.5306 | 185966.4234 | -47380.1071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2021 год |  |  |  | 427011.5769 | 379631.4697 | 427011.5769 | 379631.4697 | -47380.1071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) водоснабжение | 79 | 79 | 79 | 0.16
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) водоотведение | 71 | 71 | 71 | 0.048
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 275 | 275 | 213 | 77.45%
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли