## отчет
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
ГКП "Костанай - Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отвод и очистка сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и услуги по отводу и очистке сточных вод. Обслуживаемая территория г. Костанай | Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) | [21 empty] | Приобретение услуг (товаров, работ) осуществляется согласно Закона Республики Казахстан " О государственных закупках", в связи с чем происходит отклонение от плановых показателей | В результате проведения мероприятий инвестпрограммы обеспечивается более эффективная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения города Костаная, повышается надежность эксплуатируемого оборудования
|  | ПСД | [5 empty] | 8050.7105 | 8050.7105 | 0 |  | 8050.7105 | 0 | 0 | 0
1 |  | «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая - улицы Маяковского г.Костанай» | км | 0.315 | 0.315 |  |  | 1607.335 | 1607.335 | 0 | - | 1607.335 | 0 | 0 | 0 | удельная величина расхода энергетических ресурсов-0,624 | удельная величина расхода энергетических ресурсов-0,623 | 8.55% | 8.46% | 14.95% | 14.95% | 0,52 аварий/км | 0,50 аварий/км
2 |  | Реконструкция водопровода Д-400мм по улице Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова-Котельная №3 г.Костанай | км | 1.3 | 1.3 |  |  | 3516.696 | 3516.696 | 0 | - | 3516.696 | 0 | 0 | 0
3 |  | Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина - Мауленова города Костанай | км | 0.966 | 0.966 |  |  | 2926.6795 | 2926.6795 | 0 | - | 2926.6795 | 0 | 0 | 0
|  | СМР |  |  |  | 2021 год | Отчет прилагается | 170403.698 | 170403.698 | 0 |  | 170403.698 | 0 | 0 | 0
4 |  | Реконструкция водопровода Д-600мм по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281(лог), г.Костанай | км | 0.638 | 0.638 |  |  | 106598.428 | 106598.428 | 0 | - | 106598.428 | 0 | 0 | 0
5 |  | Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай | км | 0.784 | 0.784 |  |  | 63805.27 | 63805.27 | 0 | - | 63805.27 | 0 | 0 | 0
|  | Оборудование | [5 empty] | 15210.647 | 15210.647 | 0 | - | 15210.647 | 0 | 0 | 0
6 |  | Установка программного обеспечения ПК «Энергосфера» 8.1 | усл | 1 | 1 |  |  | 2422.647 | 2422.647 | 0 | - | 2422.647 | 0 | 0 | 0
7 |  | Насосное оборудование ВОС | шт | 5 | 5 |  |  | 7088 | 7088 | 0 | - | 7088 | 0 | 0 | 0
8 |  | Скваженный насос TWI 06.60 -12- DM-C ( 1 подъем) | шт | 3 | 3 |  |  | 5700 | 5700 | 0 | - | 5700 | 0 | 0 | 0
|  | Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития | [5 empty] | 0 | 31602.45 | 31602.45 |  | 0 | 0 | 31602.45 | 0
9 |  | Аварийные грузопассажирские автомобили (УАЗ) | ед | 0 | 3 |  |  | 0 | 22343.52 | 22343.52 | по соглосованию с уполномоченным органом | 0 | 0 | 22343.52 | 0
10 |  | Пассажирский универсальный автомобиль | ед | 0 | 1 |  |  | 0 | 9258.93 | 9258.93 |  | 0 | 0 | 9258.93 | 0
|  | Итого по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | х | х | х |  |  | 193665.0555 | 225267.5055 | 31602.45 |  | 193665.0555 | 0 | 31602.45 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|  | ПСД |  |  |  | 2021 год | Отчет прилагается | 34914.5687 | 34914.5687 | 0 |  | 34914.5687 | 0 | 0 | 0
11 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по ул.Базовая в г.Костанае | км | 1.212 | 1.212 |  |  | 2833.538 | 2833.538 | 0 | - | 2833.538 | 0 | 0 | 0 | удельная величина расхода энергетических ресурсов-0,692 | удельная величина расхода энергетических ресурсов--0,691 | 9.26% | 9.21% | - | - | 31,5 аварий/км | 30,15 аварий/км
12 |  | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Набережная в границах ул. Пушкина в городе Костанае | км | 0.793 | 0.793 |  |  | 4792.5027 | 4792.5027 | 0 | - | 4792.5027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
13 |  | Реконструкция самотечного коллектора, в границах улиц Волынова -Гашека г.Костанай | км | 0.0615 | 0.0615 |  |  | 1551.61 | 1551.61 | 0 | - | 1551.61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
14 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм по улице Курганская в границах улиц Л.Чайкиной-Каирбекова г. Костанай | км | 1.141 | 1.141 |  |  | 5736.918 | 5736.918 | 0 | - | 5736.918 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
15 |  | Строительство сетей водоотведения в жилом массиве Амангельды, жилом массиве Геофизик г.Костанай | км | 10.3367 | 10.3367 |  |  | 20000 | 20000 | 0 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
|  | СМР | [5 empty] | 52526.2448 | 52526.2448 | 0 | - | 52526.2448 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
16 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800мм по улице Темирбаева в границах улиц Гоголя - проспект Аль-Фараби (Городская больница) г.Костанай» | км | 0.396 | 0.396 |  |  | 52526.2448 | 52526.2448 | 0 | - | 52526.2448 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
|  | Оборудование | [5 empty] | 98258.1721 | 50878.065 | -47380.1071 |  | 50878.065 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
17 |  | Задвижка Д-400мм с обрезиненным клином КНС №3 | шт | 2 | 2 |  |  | 2931.52 | 2931.52 | 0 | - | 2931.52 | 0 | 0 | 0
18 |  | Задвижка Д-600мм с обрезиненным клином ГКНС | шт | 2 | 2 |  |  | 7637.59 | 7637.59 | 0 | - | 7637.59 | 0 | 0 | 0
19 |  | Погружной моноблочный канализационный насос с панелью управления | шт | 1 | 1 |  |  | 8233.5 | 8233.5 | 0 | - | 8233.5 | 0 | 0 | 0
20 |  | Установка программного обеспечения ПК «Энергосфера» 8.1 | усл | 1 | 1 |  |  | 2422.647 | 2422.647 | 0 | - | 2422.647 | 0 | 0 | 0
21 |  | Насос погружной Wilo-EMU FA 10,43W. (КНС №10 и КНС «Авиационная») | шт | 2 | 2 |  |  | 2390.108 | 2390.108 | 0 | - | 2390.108 | 0 | 0 | 0
22 |  | Система измельчения отходов SAS-CDD 3220 с применением измельчителя Channel Muffin Monster (Великобритания) (КНС-5) | шт | 1 | 0 |  |  | 39950 | 0 | -39950 | Поставщик не поставил товар, начаты судебные процедуры. Расчет суммы возмещения потребителям прилагается. | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Преобразователь частоты Grundfos CUE 3x380-510 V IP54 Dlh 132 kW 260A/251A (для доукомплектации КНС-5) | шт | 2 | 0 |  |  | 7430.1071 | 0 | -7430.1071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Погружной канализационный насос для погружной свободной установки. В комплекте с контрольно-силовым кабелем и многоразовым датчиком утечки. Шкаф управления 1 насосом с плавным пуском. | шт | 1 | 1 |  |  | 27262.7 | 27262.7 | 0 | - | 27262.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
|  | Техника | [5 empty] | 47647.545 | 47648.4375 | 0.8925 |  | 47648.4375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
25 |  | Экскаватор погрузчик: 4CXSM | ед. | 1 | 1 |  |  | 47647.545 | 47648.4375 | 0.8925 | в связи в плавающим курсом иностранной валюты | 47648.4375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | -
|  | Мероприятия за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития | [5 empty] | 0 | 14661.94 | 14661.94 |  | 0 | 0 | 14661.94 | 0
26 |  | Аварийные грузопассажирские автомобили (УАЗ) | ед | 0 | 2 |  |  | 0 | 14661.94 | 14661.94 | по соглосованию с уполномоченным органом | 0 | 0 | 14661.94 | 0
|  | Итого по услуге отводу и сточных вод | х | х | х |  |  | 233346.5306 | 200629.2559 | -32717.2746 |  | 185967.3159 | 0 | 14661.94 | 0
|  | Всего за 2021 год | [5 empty] | 427011.5861 | 425896.7614 | -1114.8246 |  | 379632.3714 | 0 | 46264.39 | 0