## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 09.09.2022 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 27 октября 2021 года № 211-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 29 октября 2021 года №159-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
ПСД
1.1. | «Реконструкция водопровода по улице Пролетарская в границах улиц Баймагамбетова-Пролетарская,82 город Костанай» | км | 0.5104 | 0 | 1930.393 | 0 | 1930.393 | 0 | -1930.393 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | «Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби – улицы Пушкина, по улице Тэуелсiздiк в границах улиц Урицкого – А.Бородина город Костанай» | кол-во | 0.7 | 0 | 2692.924 | 2723.5 | 2692.924 | 2723.5 | 30.576 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | «Реконструкция водопровода по улице Мирошниченко в границах улиц Волынова-Кочубея в районе жилого дома №6 города Костанай» | км | 0.8383 | 0 | 2573.42 | 0 | 2573.42 | 0 | -2573.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Комплексная модернизация системы электроснабжения водопроводных очистных сооружений г.Костанай | ед | 1 | 0 | 8056.696 | 0 | 8056.696 | 0 | -8056.696 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | "Реконструкция водопровода по улице В.Интернационалистов в границах улиц Карбышева-Арыстанбекова" | км | 0.686 | 0 | 2973.345 | 0 | 2973.345 | 0 | -2973.345 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
СМР
1.6. | «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая - улицы Маяковского г.Костанай» | км | 0.316 | 0 | 27108.792 | 0 | 27108.792 | 0 | -27108.792 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | «Реконструкция водопровода Д-400мм по улице Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова-Котельная №3 г.Костанай» | км | 1.34 | 0 | 148029.261 | 0 | 148029.261 | 0 | -148029.261 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | «Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина - Мауленова города Костанай» | км | 1 | 0 | 36490.066 | 0 | 36490.066 | 0 | -36490.066 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Труба обсадная (для обслуживания скважин подземного водозабора) | км | 0.3 | 0 | 6607.2 | 0 | 6607.2 | 0 | -6607.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование
1.10. | Насос скваженный Wilo | шт | 3 | 0 | 5760 | 0 | 5760 | 0 | -5760 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Провод ВПВ 1х16 (кабель водопогружной) | км | 0.6 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0 | -555 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Расходомер электромагнитный с индукцией. ПРЭМ Ду 80-ГС-Т кл Д | шт | 10 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | -3200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином | шт | 79 | 0 | 11082.9 | 0 | 11082.9 | 0 | -11082.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Пожарный гидрант | шт | 22 | 0 | 22704.1056 | 0 | 22704.1056 | 0 | -22704.1056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Преобразователь давления PC-28 | шт | 15 | 0 | 2142 | 0 | 2142 | 0 | -2142 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Шкаф АСКУЭ | шт | 25 | 0 | 110880 | 0 | 110880 | 0 | -110880 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Паракапельные нагреватели ПКН-1кВт | шт | 56 | 0 | 6249.6 | 0 | 6249.6 | 0 | -6249.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Электростанция GF3-W30 | шт | 1 | 0 | 1762 | 0 | 1762 | 0 | -1762 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Техника
1.19. | Вакуумная машина КО-522N на шасси ГАЗ-C41R13 | шт | 2 | 0 | 32321.4286 | 0 | 32321.4286 | 0 | -32321.4286 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Аварийно-восстановительная машина, автомобильмастерская на шасси ГАЗ-C41А23 | шт | 2 | 0 | 65446.4286 | 0 | 65446.4286 | 0 | -65446.4286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) |  |  |  | 498565.5597 | 2723.5 | 498565.5597 | 2723.5 | -495842.0597 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
ПСД
1.21. | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Джангильдина от улицы Строительная до пересечения улиц Комарова-Соколовская город Костанай» | км | 0.5676 | 0 | 4621.816 | 0 | 4621.816 | 0 | -4621.816 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Комарова, Соколовская в границах улиц Строительная-Фролова город Костанай» | км | 0.9726 | 0 | 6426.769 | 0 | 6426.769 | 0 | -6426.769 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Н.С..Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсултана Шаяхметова – Баймагамбетова город Костанай» | км | 0.8402 | 0 | 5764.804 | 5959.5 | 5764.804 | 5959.5 | 194.696 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром-800 миллиметров от камеры на пересечении улиц Камшат Доненбаевой - Узкоколейная до канализационой насосной станции №8 со сливной станцией города Костанай" | км | 2.3958 | 0 | 9089.4759 | 1401.1 | 9089.4759 | 1401.1 | -7688.3759 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
СМР
1.25. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по ул.Базовая в г.Костанае. Корректировка | км | 0.59 | 0 | 87062.466 | 0 | 87062.466 | 0 | -87062.466 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Реконструкция самотечного коллектора, в границах улиц Волынова -Гашека г.Костанай" | км | 0.0615 | 0 | 23967.867 | 0 | 23967.867 | 0 | -23967.867
1.27. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500мм по улице Курганская в границах улиц Л.Чайкиной-Каирбекова г. Костанай | км | 1.2 | 0 | 136283.4 | 0 | 136283.4 | 0 | -136283.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование
1.28. | Преобразователь частотный 132 кВт | шт | 2 | 0 | 8993.72 | 0 | 8993.72 | 0 | -8993.72 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | Преобразователь давления PC-SG | шт | 30 | 0 | 5997.6 | 0 | 5997.6 | 0 | -5997.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Техника
1.30. | Комбинированная машина КО-560 Maxima | шт | 1 | 0 | 61964.2857 | 0 | 61964.2857 | 0 | -61964.2857 | В связи с ведением моратория на повышение стоимости коммунальных услуг и отсутствием утвержденных тарифов на 2022-2026 годы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.31. | Экскаватор-погрузчик JCB 4CX SM | шт | 1 | 0 | 46557.1607 | 0 | 46557.1607 | 0 | -46557.1607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоотведения |  |  |  | 396729.3643 | 7360.6 | 396729.3643 | 7360.6 | -389368.7643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2022 год |  |  |  | 895294.924 | 10084.1 | 895294.924 | 10084.1 | -885210.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли