|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің** **«Қостанай-Су»** **мемлекеттік коммуналдық қәсіпорны** |  | **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»** |
| 110004,Қостанай қ. Абай д-лы, 19 тел. 22-17-00, факс 22-26-11Email kos-su@mail.kz |  | 110004 Костанай, пр.Абая,19тел. 22-17-00, факс 22-26-11,Email kos-su@mail.kz |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Директору**

 **ТОО «Асанас-Дар»**

 **Карабаевой Р. А.**

 Согласно пп.8.3 *В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы..* договора **№521 от 14.04.2023 г. (сумма договора – 19 484 432,97 тенге)** по объекту **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах ул.Волынова-Гашека г.Костанай»** Вам необходимо произвести оплату в сумме **792 770,56 тенге** за 81 просроченный день, акт выполненных работ №90 от 19.09.2023 г. на сумму 9 787 290,87 тенге. Начало строительства – 8 июня, окончание проекта – 8 июля (продолжительность реконструкции – 1мес.), фактическое окончание – 27 сентября 2023 года.

 **Главный инженер Кривошеев С.А.**

*Исп.ПТО, ОГЗ*

*Тел. 22-15-20, 22-17-44*

 **Директору**

 **ТОО «Асанас-Дар»**

 **Карабаевой Р. А.**

#  3 августа 2023 года в ходе объезда объектов, реализуемых в рамках Инвестиционной программы на объекте «Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай» нами были выявлены данные замечания, которые необходимо Вам устранить в кратчайшие сроки:

#  -трубы расположены на проезжей части, в этой случае предусмотреть установку знаков;

#  - на местах некоторых разработанных приямков отсутствуют знаки ограждения, либо оградительные ленты;

#  - складируется брусчатка вблизи зеленых насаждений;

#  - во избежание повреждения труб при перемещении, устанавливайте опоры, например, роликовые;

#  - грунт складируется возле ворот местных жителей, что препятствует проезду автомобилей.

#  Во избежание срыва сроков производства работ, Вам необходимо ускорить темпы работ и устранять замечания в кратчайшие сроки.

#  Приложение: на 5-и листах.

 **Директор Шалабаев К.В.**

*Исп.Жакипекова А.М..*

*Тел. 22-15-20*

 **Директору**

 **ТОО «СК-Ретма»**

 **Ахметову Б.А.**

#  Настоящим письмом повторно сообщаем,Вами не соблюдается график производства работ на объекте *«Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби – улица Пушкина, по улице Тәулсіздік в границах улиц Урицкого-А. Бородин,а г.Костанай»* что ведет к срыву сроков окончания работ и исполнения Инвестиционной программы на 2023 год.

# Дополнительно сообщаем, срок окончания реконструкции – 16 августа 2023 года. Прошу Вас ускорить темпы работ, в противном случае вопрос будет решаться в установленном законом РК порядке.

 **Директор Шалабаев К.В.**

*Исп.Жакипекова А.М..*

*Тел. 22-15-20*

 **Директору**

 **ТОО «СК-Ретма»**

 **Ахметову Б.А.**

#  Настоящим письмом сообщаем, Вам необходимо ускорить поставку запорной арматуры и пожарных гидрантов по объекту «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай».

#  Во избежание срыва сроков Инвестиционной программы на 2023 год, Вам необходимо в срочном порядке привести вышеназванный объект в соответствии с проектом, оформить исполнительную техническую документацию и приступить к оформлению акта ввода в эксплуатацию.

# Также, довожу до Вашего сведения, на сегодняшний день нами поданы документы для признания Вашей организации недобросовестными поставщиками услуг.

 **Директор Шалабаев К.В.**

*Исп.Жакипекова А.М..*

*Тел. 22-15-20*

 **Директору**

 **ТОО «СК-Ретма»**

 **Ахметову Б.А.**

#  На Ваш исх.№32/23 от 18 апреля 2023 года сообщаем, для рассмотрения вопроса по корректировке сметного раздела по объекту «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай», просим Вас предоставить сведения об удорожании материалов, оборудования и работ после заключения договора, в период с 23 февраля 2023 год и по сегодняшний день *в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан.*

 **Директор Шалабаев К.В.**

*Исп.Жакипекова А.М..*

*Тел. 22-15-20*

 **Директору**

 **ТОО «СК-Ретма»**

 **Ахметову Б.А.**

 Настоящим письмом сообщаем, что окончание сроков производства строительно-монтажных работ по объектам: «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай» - **16 июня 2023 г.**., «Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби – улица Пушкина, по улице Тәулсіздік в границах улиц Урицкого-А. Бородин, г.Костанай» - **16 августа 2023 г.** На сегодняшний день работы по вышеназванным работам Вами не начаты.

 Во избежание срыва сроков производства работ, прошу Вас ускорить темпы работ.

 **Главный инженер Кривошеев С.А.**

*Исп.Жакипекова А.М..*

*Тел. 22-15-20*

 **Директору**

 **ТОО «СК-Ретма»**

 **Ахметову Б.А.**

#  На Ваш исх.№32/23 от 18 апреля 2023 года сообщаем, для рассмотрения вопроса по корректировке сметного раздела по объекту «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай», просим Вас предоставить сведения об удорожании материалов, оборудования и работ после заключения договора, в период с 23 февраля 2023 год и по сегодняшний день *в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан.*

 **Директор Шалабаев К.В.**

*Исп.Жакипекова А.М..*

*Тел. 22-15-20*