## отчет
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
ГКП "Костанай - Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отвод и очистка сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | [9 empty] | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План |  |  | Факт |  |  | отклонение |  |  | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[8 empty] | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства |  | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и услуги по отводу и очистке сточных вод. Обслуживаемая территория г. Костанай | Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) | [13 empty] | 25: Приобретение услуг (товаров, работ) осуществляется согласно Закона Республики Казахстан " О государственных закупках", в связи с чем происходит отклонение от плановых показателей; 26: В результате проведения мероприятий инвестпрограммы обеспечивается более эффективная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения города Костаная, повышается надежность эксплуатируемого оборудования
|  | ПСД |  |  |  | 2023 год | Отчет прилагается | 46663.97 | 8094.9446 | 38569.0254 | 46663.97 | 8094.9446 | 38569.0254 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 8094.9446; 14: 0; 15: 0; 16: 38569.0254; 17: удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,688; 18: удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,702; 21: 14.94%; 22: 14.91%
1 |  | "Реконструкция водопровода по улице Комарова в границах улиц Баймагамбетова-Рудненская, г. Костанай", Д-500 | км | 1.043 | 1.043 |  |  | 4765.3571 | 4765.3571 | 0 | 4765.3571 | 4765.3571 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4765.3571; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 |  | "Реконструкция входной группы к зданию ГКП "Костанай-Су"" Эскизный проект | м2 | 855.06 | 855.06 |  |  | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 400; 14: 0; 15: 0; 16: 0
3 |  | "Реконструкция кровли стоянки для большегрузных автомашин ГКП "Костанай-Су"" | км | 1.012 | 1.012 |  |  | 1214.3339 | 1214.3339 | 0 | 1214.3339 | 1214.3339 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1214.3339; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4 |  | "Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП "Костанай-Су"" | км | 0.78 | 0.78 |  |  | 1715.2536 | 1715.2536 | 0 | 1715.2536 | 1715.2536 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1715.2536; 14: 0; 15: 0; 16: 0
5 |  | "Реконструкция водопровода Д-300 мм от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная,27, тепличный комбинат, г.Костанай", Д-300 | км | 1.965 | 1.965 |  |  | 6355.6839 | 0 | 6355.6839 | 6355.6839 | 0 | 6355.6839 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 6355.6839
6 |  | "Реконструкция водопровода по ул.Пушкина в границах улиц Сьянова-Алтынсарина, г.Костанай", Д-150 | км | 1.2 | 1.2 |  |  | 5829.6672 | 0 | 5829.6672 | 5829.6672 | 0 | 5829.6672 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5829.6672
7 |  | "Реконструкция водопровода от территории ГКП «Костанай-Су» до автовокзала, трубопровод Птицефабрика", Д-250 | км | 2.7 | 2.7 |  |  | 9416.7477 | 0 | 9416.7477 | 9416.7477 | 0 | 9416.7477 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 9416.7477
8 |  | "Реконструкция водопровода по ул.Павлова в границах ул.Чехова до ул.Железнодорожной, по ул.Железнодорожной в границах ул.Павлова-Фролова, г.Костанай", Д-200 | м2 | 547.33 | 547.33 |  |  | 6870.5766 | 0 | 6870.5766 | 6870.5766 | 0 | 6870.5766 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 6870.5766
9 |  | "Реконструкция водопровода по ул.Дзержинского в границах пр.Н.Назарбаева до Бородина,233, от ул.Дружбы,35 до ул.Киевская,46", Д-600 | м2 | 1116.04 | 1116.04 |  |  | 450.5 | 0 | 450.5 | 450.5 | 0 | 450.5 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 450.5
10 |  | ПППНР "Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут г.Костанай (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды)" | м3 | 100000 | 100000 |  |  | 9645.85 | 0 | 9645.85 | 9645.85 | 0 | 9645.85 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 9645.85
|  | СМР | [5 empty] | 2808415.1708 | 348167.6108 | 2460247.56 | 2444719.6408 | 348167.6108 | 2096552.03 | -363695.53 | 0 | 11: -363695.53; 13: 348167.6108; 14: 0; 15: 0; 16: 2096552.03
11 |  | "Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби – улицы Пушкина, по улице Тэуелсiздiк в границах улиц Урицкого – А.Бородина город Костанай" Д280-315,5м; Д225-392,5м; Д63-110 - 38,7м | км | 0.747 | 0.747 |  |  | 59841.86 | 59841.86 | 0 | 59841.86 | 59841.86 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 59841.86; 14: 0; 15: 0; 16: 0
12 |  | "Реконструкция водопровода по ул. Быковского в границах пр. Абая - ул. Маяковского, г.Костанай", Д315-49,8м; Д250-246,4м; Д32-110 - 19,7м | км | 0.3159 | 0.3159 |  |  | 25725.8176 | 25725.8176 | 0 | 25725.8176 | 25725.8176 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 25725.8176; 14: 0; 15: 0; 16: 0
13 |  | "Реконструкция водопровода Д-400 по ул. Я.Гашека в границах ул. В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай" Д450-1333,6м | км | 1.334 | 1.334 |  |  | 208381.8 | 208381.8 | 0 | 208381.8 | 208381.8 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 12: согласно корректировке, сумма выполнения в размере 104 383,10 тыс.тенге перенесена на 2024 год; 13: 208381.8; 14: 0; 15: 0; 16: 0
14 |  | "Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай" Д225-957м; Д32-110 - 74,5м | км | 1.038 | 1.038 |  |  | 27912.55 | 27912.55 | 0 | 27912.55 | 27912.55 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 27912.55; 14: 0; 15: 0; 16: 0
15 |  | "Реконструкция кровли стоянки для большегрузных автомашин ГКП "Костанай-Су"" | м2 | 547.33 | 547.33 |  |  | 23985.5832 | 23985.5832 | 0 | 23985.5832 | 23985.5832 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 23985.5832; 14: 0; 15: 0; 16: 0
16 |  | Труба обсадная (для обслуживания скважин подземного водозабора) (1 подъем) Д114х7,3 (10шт по 10м) | км | 0.1 | 0.1 |  |  | 2320 | 2320 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 2320; 14: 0; 15: 0; 16: 0
17 |  | "Реконструкция резервуара 1 000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г.Костанай" | м3 | 1000 | 1000 |  |  | 20235.53 | 0 | 20235.53 | 5954.3 | 0 | 5954.3 | -14281.23 | 0 | 11: -14281.23; 12: суд, денежные средства запланированы к использованию в 2024 году; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 5954.3
18 |  | "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай" | км | 3.189 | 3.189 |  |  | 118526.73 | 0 | 118526.73 | 118526.73 | 0 | 118526.73 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 118526.73
19 |  | "Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут г.Костанай (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды)" | м3 | 100000 | 100000 |  |  | 2321485.3 | 0 | 2321485.3 | 1972071 | 0 | 1972071 | -349414.3 | 0 | 11: -349414.3; 12: недосиполнение в сваязи с задержкой поставки оборудования, денежные средства запланированы к использованию в 2024 году; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 1972071
|  | Оборудование | [5 empty] | 137222.0907 | 137222.0907 | 0 | 137222.0907 | 137222.0907 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 137222.0907; 14: 0; 15: 0; 16: 0
20 |  | Насос для воды и других чистых химически нейтральных жидкостей, многоступенчатый секционный, подача 30-1500 м3/ч (скваженный насос Wilo) | шт | 5 | 5 |  |  | 8095.835 | 8095.835 | 0 | 8095.835 | 8095.835 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 8095.835; 14: 0; 15: 0; 16: 0
21 |  | Преобразователь частоты электрический (частотный преобразователь) | шт | 10 | 10 |  |  | 4705 | 4705 | 0 | 4705 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4705; 14: 0; 15: 0; 16: 0
22 |  | Ячейка измерительная (ячейка силовая ABS 700/100 II A-U B-V BLH3/292/682) | шт | 2 | 2 |  |  | 36750 | 36750 | 0 | 36750 | 36750 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 36750; 14: 0; 15: 0; 16: 0
23 |  | Аппарат сварочный инвентор (электромуфтовый аппарат для полиэтиленовых труб до 800мм) | шт | 1 | 1 |  |  | 1635 | 1635 | 0 | 1635 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1635; 14: 0; 15: 0; 16: 0
24 |  | Агрегат выпрямительный трехфазный, номинальное напряжение 380В (агрегат выпрямительный) | шт | 1 | 1 |  |  | 10099 | 10099 | 0 | 10099 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 10099; 14: 0; 15: 0; 16: 0
25 |  | Трансформатор силовой маслянный мощность 400кВа, первичное напряжение 6кВ (маслянный силовой трансформатор) | шт | 2 | 2 |  |  | 5114 | 5114 | 0 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 5114; 14: 0; 15: 0; 16: 0
26 |  | Насос дозировочный для перекачки жидкостей, мембранный (мембранный дозировочный электромеханический насос ), комплект запасных частей инструментов и принадлежностей для дозиворочного/мембарнного насоса (комплект к насосу) | шт | 4 | 4 |  |  | 4860 | 4860 | 0 | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4860; 14: 0; 15: 0; 16: 0
27 |  | Бокс микробиологической безопасности 1 класс (бокс биологической безопасности) | шт | 1 | 1 |  |  | 4194.946 | 4194.946 | 0 | 4194.946 | 4194.946 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4194.946; 14: 0; 15: 0; 16: 0
28 |  | Устройство диагностирующее для трубопроводов (телеинспекционная система для обследования трубопроводов) | ед | 1 | 1 |  |  | 12200 | 12200 | 0 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 12200; 14: 0; 15: 0; 16: 0
29 |  | Устройство давления для прибора измерения давления, отборное (гибкий трехсекционный зонд D23 512 Гц) | шт | 1 | 1 |  |  | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 390; 14: 0; 15: 0; 16: 0
30 |  | Устройство многофункциональное (МФУ лазерный (принтер-сканер-копир)) | шт | 1 | 1 |  |  | 891.206 | 891.206 | 0 | 891.206 | 891.206 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 891.206; 14: 0; 15: 0; 16: 0
31 |  | Устройство многофункциональное (печать лазерная формата А3) | шт | 4 | 4 |  |  | 907.6 | 907.6 | 0 | 907.6 | 907.6 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 907.6; 14: 0; 15: 0; 16: 0
32 |  | Устройство многофункциональное (МФУ лазерный (принтер-сканер-копир)) | шт | 5 | 5 |  |  | 1047 | 1047 | 0 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1047; 14: 0; 15: 0; 16: 0
33 |  | Воздуховод металлический, с заслонкой и монтажом | м2 | 50 | 50 |  |  | 600.8929 | 600.8929 | 0 | 600.8929 | 600.8929 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 600.8929; 14: 0; 15: 0; 16: 0
34 |  | Муфта | шт | 84 | 84 |  |  | 6853.778 | 6853.778 | 0 | 6853.778 | 6853.778 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 6853.778; 14: 0; 15: 0; 16: 0
35 |  | Работы по модернизации системы мониторинга водозабора ГКП "Костанай-Су" | шт | 1 | 1 |  |  | 5075.8929 | 5075.8929 | 0 | 5075.8929 | 5075.8929 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 5075.8929; 14: 0; 15: 0; 16: 0
36 |  | Работы по прокладке локальных трубопроводов Д-110 | м | 400 | 400 |  |  | 4990 | 4990 | 0 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4990; 14: 0; 15: 0; 16: 0
37 |  | Работы по прокладке локальных трубопроводов Д-160, Д-225 | м | 500 | 500 |  |  | 3790 | 3790 | 0 | 3790 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 3790; 14: 0; 15: 0; 16: 0
37 |  | Установка буровая с газотурбинным приводом (ГНБ) | ед | 1 | 1 |  |  | 21549.84 | 21549.84 | 0 | 21549.84 | 21549.84 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 21549.84; 14: 0; 15: 0; 16: 0
37 |  | Механическая прочистная машина и комплектующие к ней | ед | 1 | 1 |  |  | 3472.1 | 3472.1 | 0 | 3472.1 | 3472.1 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 3472.1; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Техника | [5 empty] | 430055.0429 | 95546.4429 | 334508.6 | 380415.0429 | 95546.4429 | 284868.6 | -49640 | 0 | 11: -49640; 13: 95546.4429; 14: 0; 15: 0; 16: 284868.6028
38 |  | Вакуумная машина (автопарк) | ед. | 1 | 1 |  |  | 28350 | 28350 | 0 | 28350 | 28350 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 28350; 14: 0; 15: 0; 16: 0
39 |  | Аварийно-ремонтная мастерская (автопарк) | ед. | 1 | 1 |  |  | 39350 | 39350 | 0 | 39350 | 39350 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 39350; 14: 0; 15: 0; 16: 0
40 |  | МТЗ с навесным оборудованием (насос С-245 Андижанец)( тяжелая техника) | ед. | 1 | 1 |  |  | 15332.1429 | 15332.1429 | 0 | 15332.1429 | 15332.1429 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 15332.1429; 14: 0; 15: 0; 16: 0
41 |  | Экскаватор одноковшовый на колесном ходу, емкость 0,1-15 м3 (колесный экскаватор Doosan DX 190 WA) | ед. | 1 | 1 |  |  | 73237.5 | 0 | 73237.5 | 73237.5 | 0 | 73237.5 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 73237.5
42 |  | Автомобиль специализированный, мастерская передвижная (авторемонтная мастерская на шасси JAC N80/N90) | ед. | 3 | 3 |  |  | 118050 | 12514.3 | 105535.7 | 118050 | 12514.3 | 105535.7 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 12514.3; 14: 0; 15: 0; 16: 105535.71
43 |  | Автомобиль специализированный, вакуумно-уброчный (автоцистерна вакуумная (ассенизаторская) МВ-4,5 на шасси JAC-N80) | ед. | 3 | 3 |  |  | 80363.4 | 0 | 80363.4 | 80363.4 | 0 | 80363.4 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 80363.3928
44 |  | Автомобиль грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность 1000-3000кг (автомобиль ГАЗ 330273) | ед. | 2 | 2 |  |  | 25732 | 0 | 25732 | 25732 | 0 | 25732 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 25732
45 |  | Автомобиль специализированный, вакуумно-уброчный (илососная машина с моноцистерной) | ед. | 1 | 0 |  |  | 49640 | 0 | 49640 | 0 | 0 | 0 | -49640 | 0 | 11: -49640; 12: суд в связи с тем что техника несоответствует заявленным характеристикам, обявлен конкурс заново, запланировано закупить в 2024 году; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Техническое обследование | [5 empty] | 3868.5 | 3868.5 | 0 | 3868.5 | 3868.5 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 3868.5; 14: 0; 15: 0; 16: 0
46 |  | "Реконструкция водопровода Д-300 мм от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная,27, тепличный комбинат, г.Костанай", Д-300 | км | 1.012 | 1.012 |  |  | 451.5 | 451.5 | 0 | 451.5 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 451.5; 14: 0; 15: 0; 16: 0
47 |  | "Реконструкция водопровода по ул.Пушкина в границах улиц Сьянова-Алтынсарина, г.Костанай", Д-150 | км | 0.78 | 0.78 |  |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 350; 14: 0; 15: 0; 16: 0
48 |  | "Реконструкция водопровода от территории ГКП «Костанай-Су» до автовокзала, трубопровод Птицефабрика", Д-250 | км | 1.965 | 1.965 |  |  | 938 | 938 | 0 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 938; 14: 0; 15: 0; 16: 0
49 |  | "Реконструкция водопровода по ул.Павлова в границах ул.Чехова до ул.Железнодорожной, по ул.Железнодорожной в границах ул.Павлова-Фролова, г.Костанай", Д-200 | км | 1.2 | 1.2 |  |  | 493 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 493; 14: 0; 15: 0; 16: 0
50 |  | "Реконструкция водопровода по ул.Дзержинского в границах пр.Н.Назарбаева до Бородина,233, от ул.Дружбы,35 до ул.Киевская,46", Д-600 | км | 2.7 | 2.7 |  |  | 820 | 820 | 0 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 820; 14: 0; 15: 0; 16: 0
51 |  | Техническое обследование здания административно-бытового корпуса и галереи на территории водоочистных сооружений | м3 | 2086 | 2086 |  |  | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 209; 14: 0; 15: 0; 16: 0
52 |  | Техническое обследование здания насосной станции №1 на территории участка водоочистных сооружений | м3 | 3018 | 3018 |  |  | 185 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 185; 14: 0; 15: 0; 16: 0
52 |  | Реконструкция водопровода по ул.Сибирская в границах пр.Абая-ул.Джамбула, г.Костанай, Д-200 | км | 2.032 | 2.032 |  |  | 174 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 174; 14: 0; 15: 0; 16: 0
52 |  | Реконструкция водопровода по ул.Пролетарская в гр-х ул.Баймагамбетова-Пролетарская, 82 г.Костанай, Д-200 | км | 0.511 | 0.511 |  |  | 248 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 248; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Итого по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | х | х | х |  |  | 3426224.7744 | 592899.589 | 2833325.1854 | 3012889.2444 | 592899.589 | 2419989.6554 | -413335.53 | 0 | 11: -413335.53; 13: 592899.589; 14: 0; 15: 0; 16: 2419989.6582
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|  | ПСД |  |  |  | 2023 год | Отчет прилагается | 40878.0836 | 18811.15 | 22066.9336 | 42147.5836 | 20080.65 | 22066.9336 | 1269.5 | 1269.5 | 11: 0; 13: 20080.696; 14: 0; 15: 0; 16: 22066.9336; 17: удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,668; 18: удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,652
1 |  | "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по ул. 1 мая в границах улиц Тәуелсіздік –Победы, г. Костанай" | км | 0.613 | 0.613 |  |  | 6908.99 | 6908.99 | 0 | 6908.99 | 6908.99 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 6908.99; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 |  | "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по ул. Ворошилова в границах проспекта Абая – ул. Гашека, в г. Костанай" | км | 0.999 | 0.999 |  |  | 7869.4 | 7869.4 | 0 | 9138.9 | 9138.9 | 0 | 1269.5 | 1269.5 | 11: 0; 12: увеличение суммы технической экспертизы; 13: 9138.946; 14: 0; 15: 0; 16: 0
3 |  | "Реконструкция самотечного коллектора по улице Гоголя в границах улицы Баймагамбетова- пр. Абая, г. Костанай. Корректировка", Д-300 | км | 0.809 | 0.809 |  |  | 4032.76 | 4032.76 | 0 | 4032.76 | 4032.76 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4032.76; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4 |  | "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Толстого в границах улиц 5 Апреля - Набережная г.Костанай", Д-500 | км | 0.47 | 0.47 |  |  | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 455
5 |  | "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Гоголя в границах ул. 1 Мая - ул. Баймагамбетова, г.Костанай", Д-250 | км | 0.384 | 0.384 |  |  | 8445.1266 | 0 | 8445.1266 | 8445.1266 | 0 | 8445.1266 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 8445.1266
6 |  | "Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице О.Дощанова в границах улиц Шаяхметова-Касымханова, по улице Касымханова в границах улиц О.Дощанова-Павлова,г.Костанай", Д-400 | км | 1.522 | 1.522 |  |  | 12711.807 | 0 | 12711.807 | 12711.807 | 0 | 12711.807 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 12711.807
7 |  | "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Садовая в границах ул.Гагарина-В.Интернационалистов", Д-500 | км | 1.34 | 1.34 |  |  | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 455
|  | СМР | [5 empty] | 501913.798 | 151150.498 | 350763.3 | 487665.498 | 151150.498 | 336515 | -14248.3 | 0 | 11: -14248.3; 13: 151150.498; 14: 0; 15: 0; 16: 336515
8 |  | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах ул. Волынова - Гашека г. Костанай», Д800-61,5м | км | 0.0615 | 0.0615 |  |  | 15636.16 | 15636.16 | 0 | 15636.16 | 15636.16 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 15636.16; 14: 0; 15: 0; 16: 0
9 |  | Технология биологической реабилитации водоемов накопителей сточных вод (зеленая микроводоросль хлорелла) | [5 empty] | 135514.338 | 135514.338 | 0 | 135514.338 | 135514.338 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 135514.338; 14: 0; 15: 0; 16: 0
10 |  | "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по ул. Базовая в г. Костанае". Корректировка | км | 0.306 | 0.306 |  |  | 169614.2 | 0 | 169614.2 | 169614.2 | 0 | 169614.2 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 169614.2
11 |  | "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай" | км | 2.045 | 2.045 |  |  | 181149.1 | 0 | 181149.1 | 166900.8 | 0 | 166900.8 | -14248.3 | 0 | 11: -14248.3; 12: недоисполнение в связи с задержкой поставки оборудования, денежные средства запланированы к использованию в 2024 году; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 166900.8
|  | Оборудование | [5 empty] | 94843.4305 | 94843.4305 | 0 | 94843.4305 | 94843.4305 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 94843.4305; 14: 0; 15: 0; 16: 0
12 |  | Корпус для насоса | шт | 2 | 2 |  |  | 8950.982 | 8950.982 | 0 | 8950.982 | 8950.982 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 8950.982; 14: 0; 15: 0; 16: 0
13 |  | Уплотнение торцевое для погружного насоса (торцевое уплотнение первичное, торцевое уплотнение вторичное) | шт | 4 | 4 |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1500; 14: 0; 15: 0; 16: 0
14 |  | Крышка всасывания для центробежного насоса (крышка всасывающей полости) | шт | 2 | 2 |  |  | 1330.15 | 1330.15 | 0 | 1330.15 | 1330.15 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 1330.15; 14: 0; 15: 0; 16: 0
15 |  | Колесо для насоса, рабочее (рабочее колесо) | шт | 2 | 2 |  |  | 4240.196 | 4240.196 | 0 | 4240.196 | 4240.196 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4240.196; 14: 0; 15: 0; 16: 0
16 |  | Кольцо уплотнительное для аппарата центробежного насоса (комплект уплотнительных колец со стороны двигателя) | шт | 4 | 4 |  |  | 565.356 | 565.356 | 0 | 565.356 | 565.356 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 565.356; 14: 0; 15: 0; 16: 0
17 |  | Кольцо уплотнительное для аппарата центробежного насоса (комплект уплотнительных колец со стороны насоса) | шт | 4 | 4 |  |  | 665.988 | 665.988 | 0 | 665.988 | 665.988 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 665.988; 14: 0; 15: 0; 16: 0
18 |  | Подшипник специализированный для насоса (подшипник Kit) | шт | 4 | 4 |  |  | 3372.032 | 3372.032 | 0 | 3372.032 | 3372.032 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 3372.032; 14: 0; 15: 0; 16: 0
19 |  | Насос для жидкостей с посторонними включениями, фекальный горизонтальный, подача до 2500м3/ч (погружной канализационный насос Flygt), контролер промышленный (защитный контролер и дисплей) | шт | 1 | 1 |  |  | 63163.9505 | 63163.9505 | 0 | 63163.9505 | 63163.9505 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 63163.9505; 14: 0; 15: 0; 16: 0
20 |  | Насос для жидкостей с посторонними включениями, фекальный горизонтальный, подача до 2500м3/ч (насос погружной канализационный) | шт | 2 | 2 |  |  | 277.776 | 277.776 | 0 | 277.776 | 277.776 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 277.776; 14: 0; 15: 0; 16: 0
21 |  | Заглушка для соединений трудопроводов конусная (система блокировки канализации) | ед. | 1 | 1 |  |  | 2167 | 2167 | 0 | 2167 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 2167; 14: 0; 15: 0; 16: 0
22 |  | Заглушка для соединений трудопроводов конусная (пневматическое заглушающее перекрытие) | шт | 3 | 3 |  |  | 8610 | 8610 | 0 | 8610 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 8610; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Техника | [5 empty] | 116000 | 116000 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 116000; 14: 0; 15: 0; 16: 0
23 |  | Автомобиль специализированный, каналопромывочный, вместимость цистерны более 5м3, но неболее 10м3 (каналопромывочная Maxima) | ед. | 1 | 1 |  |  | 116000 | 116000 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 116000; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Техническое обследование | [5 empty] | 4839 | 4839 | 0 | 4839 | 4839 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 4839; 14: 0; 15: 0; 16: 0
24 |  | "Реконструкция внешнего электроснабжения объекта КНС №1, которая расположена на территории котельной №3 ГКП КТЭК по адресу: г. Костанай ул. Базовая 1" (ЭКСПЕРТИЗА) | м2 | 19.4 | 19.4 |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 150; 14: 0; 15: 0; 16: 0
25 |  | "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Толстого в границах улиц 5 Апреля - Набережная г.Костанай", Д-500 | км | 0.47 | 0.47 |  |  | 625 | 625 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 625; 14: 0; 15: 0; 16: 0
26 |  | "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Гоголя в границах ул. 1 Мая - ул. Баймагамбетова, г.Костанай", Д-250 | км | 0.384 | 0.384 |  |  | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 250; 14: 0; 15: 0; 16: 0
27 |  | "Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице О.Дощанова в границах улиц Шаяхметова-Касымханова, по улице Касымханова в границах улиц О.Дощанова-Павлова,г.Костанай", Д-400 | км | 1.522 | 1.522 |  |  | 741 | 741 | 0 | 741 | 741 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 741; 14: 0; 15: 0; 16: 0
28 |  | "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Садовая в границах ул.Гагарина-В.Интернационалистов", Д-500 | км | 1.34 | 1.34 |  |  | 522 | 522 | 0 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 522; 14: 0; 15: 0; 16: 0
29 |  | Техническое обследование главной канализационной станции (ГКНС) г. Костанай | м3 | 9466 | 9466 |  |  | 325 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 325; 14: 0; 15: 0; 16: 0
30 |  | Техническое обследование "Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах от ул. Победы - Урицкого, Шевченко - Бородина до Назарбаева" | км | 1.025 | 1.025 |  |  | 689 | 689 | 0 | 689 | 689 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 689; 14: 0; 15: 0; 16: 0
31 |  | Техническое обследование " Реконструкция канализационного коллектора в границах от КНС-8 до канализационного коллектора по ул. Курганская, г.Костанай" | км | 2.75 | 2.75 |  |  | 864 | 864 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 864; 14: 0; 15: 0; 16: 0
30 |  | Реконструкция канализационного коллектора расположенного 1-й проезд Лермонтова в гр-х ул.Лермонтова-Заводская, по ул.Заводская в гр-х 1-проезд Лермонтова-ул.Набережная, г.Костанай, Д-500 | км | 0.575 | 0.575 |  |  | 289 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 289; 14: 0; 15: 0; 16: 0
31 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Ленинградской в границах ул. Ленинградской, 33 - ул. Садовая, в границах ул. Садовая -ул. Гагарина, г. Костанай Д-200 | км | 0.8131 | 0.8131 |  |  | 384 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 384; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Итого по услуге отводу и сточных вод | х | х | х |  |  | 758474.3121 | 385644.0785 | 372830.2336 | 745495.5121 | 386913.5785 | 358581.9336 | -12978.8 | 1269.5 | 11: -14248.3; 13: 386913.6245; 14: 0; 15: 0; 16: 358581.9336
|  | Всего за 2023 год | [5 empty] | 4184699.0865 | 978543.6675 | 3206155.419 | 3758384.7565 | 979813.1675 | 2778571.589 | -426314.33 | 1269.5 | 11: -427583.83; 13: 979813.2135; 14: 0; 15: 0; 16: 2778571.5918
|  |  | Директор ГКП "Костанай-Су" | [12 empty] | 14: Шалабаев К.В.
"______" апрель 2024 года