## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 25.12.2023 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 14 декабря 2023 года № 317-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 23 декабря 2022 года №187-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | Отклонение | Причины отклонения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
| Тех. обследование | [5 empty] | 3446.5 | 3446.5
1.1. | Реконструкция водопровода Д-300 мм от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная,27, тепличный комбинат, г.Костанай | км | 1.012 | 1.012 | 451.5 | 451.5 | 451.5 | 451.5 | 0
1.2. | Реконструкция водопровода по ул.Пушкина в границах улиц Сьянова-Алтынсарина, г.Костанай | км | 0.78 | 0.78 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0
1.3. | Реконструкция водопровода от территории ГКП «Костанай-Су» до автовокзала, трубопровод Птицефабрика | км | 1.965 | 1.965 | 938 | 938 | 938 | 938 | 0
1.4. | Реконструкция водопровода по ул.Павлова в границах ул.Чехова до ул.Железнодорожной, по ул.Железнодорожной в границах ул.Павлова-Фролова, г.Костанай | км | 1.2 | 1.2 | 493 | 493 | 493 | 493 | 0
1.5. | Реконструкция водопровода по ул.Дзержинского в границах пр.Н.Назарбаева до Бородина,233, от ул.Дружбы,35 до ул.Киевская,46 | км | 2.7 | 2.7 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0
1.6. | Техническое обследование здания административно-бытового корпуса и галереи на территории водоочистных сооружений | м3 | 2086 | 2086 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0
1.7. | Техническое обследование здания насосной станции №1 на территории участка водоочистных сооружений | м3 | 3018 | 3018 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0
| ПСД | [5 empty] | 8094.94 | 8545.432 | [6 empty] | 38569.05 | 38118.55 | -450.5
1.8. | Реконструкция водопровода Д-300 мм от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная,27 тепличный комбинат | км | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6355.7 | 6355.7 | 0 |  | 0 | 0
1.9. | Реконструкция водопровода по ул.Пушкина в границах улиц Сьянова-Алтынсарина, г.Костанай | км | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5829.7 | 5829.7 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | Реконструкция водопровода от территории ГКП «Костанай-Су» до автовокзала, трубопровод Птицефабрика | км | 1.965 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9416.7 | 9416.7 | 0 |  | 0 | 0
1.11. | Реконструкция водопровода по ул.Павлова в границах ул.Чехова до ул.Железнодорожной, по ул.Железнодорожной в границах ул.Павлова-Фролова | км | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6870.6 | 6870.6 | 0 |  | 0 | 0
1.12. | Реконструкция водопровода по ул.Дзержинского в границах пр.Н.Назарбаева до Бородина,233, от ул.Дружбы,35 до ул.Киевская,46 | км | 2.7 | 2.7 |  | 450.492 |  | 450.492 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450.5 | 0 | -450.5 |  | 0 | 0
1.13. | Реконструкция водопровода по улице Комарова в границах улиц Баймагамбетова-Рудненская, г. Костанай | км | 1.043 | 1.043 | 4765.36 | 4765.36 | 4765.36 | 4765.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.14. | Реконструкция входной группы к зданию ГКП "Костанай-Су, эскизный проект | м2 | 855.06 | 855.06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.15. | Реконструкция кровли стоянки для большегрузных автомашин ГКП "Костанай-Су | м2 | 582.8 | 582.8 | 1214.33 | 1214.33 | 1214.33 | 1214.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.16. | Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП "Костанай-Су" | м2 | 1202 | 1202 | 1715.25 | 1715.25 | 1715.25 | 1715.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.17. | ПППНР "Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут г.Костанай (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды)" | [13 empty] | 9645.85 | 9645.85 | 0 |  | 0 | 0
| СМР | [5 empty] | 360109.87 | 208959.8793 | [6 empty] | 2460247.5 | 2476852.534 | 16605.034
1.18. | "Реконструкция резервуара 1 000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г.Костанай" | м3 | 1000 | [11 empty] | 20235.5 | 8724.97 | -11510.53 |  | 0 | 0
1.19. | "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай" | км | 3.189 | [11 empty] | 118526.7 | 118526.7 | 0 |  | 0 | 0
1.20. | "Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут г.Костанай (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды)" | м3 | 100000 | [11 empty] | 2321485.3 | 2349600.864 | 28115.564 |  | 0 | 0
1.21. | «Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби – улицы Пушкина, по улице Тэуелсiздiк в границах улиц Урицкого – А.Бородина город Костанай» | км | 0.747 | 0.747 | 65068.14 | 32776.4679 | 65068.14 | 32776.4679 | -32291.6721 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.22. | Реконструкция водопровода по ул. Быковского в границах пр. Абая - ул. Маяковского, г.Костанай | км | 0.3159 | 0.3159 | 25725.82 | 25725.82 | 25725.82 | 25725.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.23. | Реконструкция водопровода Д-400 по ул. Я.Гашека в границах ул. В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай | км | 1.334 | 0.643 | 208381.8 | 104339.3795 | 208381.8 | 104339.3795 | -104042.4205 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.24. | Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай | км | 1.038 | 1.038 | 34628.53 | 19812.632 | 34628.53 | 19812.632 | -14815.898 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.25. | Реконструкция кровли стоянки для большегрузных автомашин ГКП "Костанай-Су" | м2 | 582.8 | 582.8 | 23985.58 | 23985.58 | 23985.58 | 23985.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.26. | Труба обсадная (для обслуживания скважин подземного водозабора) | км | 0.1 | 0.1 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 112200.16 | 112200.16
1.27. | Насос скваженный Wilo | комплект | 5 | 5 | 8095.84 | 8095.84 | 8095.84 | 8095.84 | 0
1.28. | Частотные преобразователи | шт | 10 | 10 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 0
1.29. | Ячейка силовая ABS 700/100 II A-U B-V BLH3/292/682 | шт | 2 | 2 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 0
1.30. | Электромуфтовый аппарат(для пайки полиэтиленовых труб до 800мм) | шт | 1 | 1 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 0
1.31. | Агрегат выпрямительный ТВ1-3150/24Т-0УХЛ4 водяного охлаждения, нереверсивный | шт | 1 | 1 | 10099 | 10099 | 10099 | 10099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.32. | Масленный силовой трансформатор ТМ-400кВА | шт | 2 | 2 | 5114 | 5114 | 5114 | 5114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.33. | Насос дозировочный (мембранный дозировочный электромеханический насос с комплектом запасных частей) | шт | 2 | 2 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.34. | Бокс биологической безопасности | шт | 1 | 1 | 4194.95 | 4194.95 | 4194.95 | 4194.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.35. | Телеинспекционная система для обследования трубопроводов | ед | 1 | 1 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.36. | Гибкий зонд D23 (512 Гц.) | шт | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.37. | Многофункциональное устройство с цветной лазерной печатью формата А3 | шт | 1 | 1 | 891.21 | 891.21 | 891.21 | 891.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.38. | МФУ лазерный НР LaserJet Pro M428fdn | шт | 4 | 4 | 907.6 | 907.6 | 907.6 | 907.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.39. | МФУ (принтер-сканер-копир) | шт | 5 | 5 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.40. | Воздуховод металлический, с заслонкой и монтажом | м2 | 50 | 50 | 600.89 | 600.89 | 600.89 | 600.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.41. | Муфты | шт | 84 | 84 | 6853.78 | 6853.78 | 6853.78 | 6853.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.42. | Работы по модернизации системы мониторинга водозабора ГКП "Костанай-Су" | шт | 1 | 1 | 5075.89 | 5075.89 | 5075.89 | 5075.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.43. | ГНБ. Работы по прокладке локальных трубопроводов Д-110 | м | 400 | 84 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.44. | ГНБ. Работы по прокладке локальных трубопроводов Д-160, Д-225 | м | 500 | 84 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Техника | [5 empty] | 83032.14 | 83032.14 | [6 empty] | 334508.61 | 284868.6 | -49640.01
1.45. | Вакуумная машина | ед | 1 | 1 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.46. | Аварийно-ремонтная мастерская | ед | 1 | 1 | 39350 | 39350 | 39350 | 39350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.47. | МТЗ с навесным оборудованием (насос С-245 Андижанец) | ед | 1 | 1 | 15332.14 | 15332.14 | 15332.14 | 15332.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.48. | Экскаватор одноковшовый на колесном ходу, емкость 0,1-15 м3 (колесный экскаватор Doosan DX 190 WA) | ед | 1 | 1 | [10 empty] | 73237.5 | 73237.5 | 0 |  | 0 | 0
1.49. | Автомобиль специализированный, мастерская передвижная (авторемонтная мастерская на шасси JAC N80/N90) | ед | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 105535.71 | 105535.7 | -0.01 |  | 0 | 0
1.50. | Автомобиль специализированный, вакуумно-уброчный (автоцистерна вакуумная (ассенизаторская) МВ-4,5 на шасси JAC-N80) | ед | 3 | 1 | [10 empty] | 80363.4 | 80363.4 | 0 |  | 0 | 0
1.51. | Автомобиль грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность 1000-3000кг (автомобиль ГАЗ 330273) | ед | 2 | 1 | [10 empty] | 25732 | 25732 | 0 |  | 0 | 0
1.52. | Автомобиль специализированный, вакуумно-уброчный (илососная машина с моноцистерной) | ед | 1 | [11 empty] | 49640 |  | -49640 | судебные разбирательства | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) | [5 empty] | 566883.61 | 416184.1113 | -151149.9907 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2833325.16 | 2799839.684 |  |  | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
| Тех. обследование | [5 empty] | 4166 | 4166
1.53. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Толстого в границах улиц 5 Апреля - Набережная г.Костанай | км | 0.47 | 0.47 | 625 | 625 | 625 | 625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.54. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Гоголя в границах ул. 1 Мая - ул. Баймагамбетова, г.Костанай | км | 0.384 | 0.384 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.55. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице О.Дощанова в границах улиц Шаяхметова-Касымханова, по улице Касымханова в границах улиц О.Дощанова-Павлова,г.Костанай | км | 1.522 | 1.522 | 741 | 741 | 741 | 741 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.56. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Садовая в границах ул.Гагарина-В.Интернационалистов | км | 1.34 | 1.34 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.57. | Техническое обследование главной канализационной станции (ГКНС) г. Костанай | м3 | 9466 | 9466 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.58. | Техническое обследование "Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах от ул.Победы-ул.Урицкого, ул.Шевченко-Бородина до пр. Н.Назарбаева, г.Костанай | км | 1.025 | 1.025 | 689 | 689 | 689 | 689 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.59. | Реконструкция внешнего электроснабжения объекта КНС №1, которая расположена на территории котельной №3 ГКП КТЭК по адресу: г. Костанай ул. Базовая 1 | м2 | 19.4 | 19.4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.60. | Реконструкция канализационного коллектора в границах от КНС-8 до канализационного коллектора по ул. Курганская, г.Костанай | км | 2.75 | 2.75 | 864 | 864 | 864 | 864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ПСД | [5 empty] | 20080.696 | 20080.696 | [6 empty] | 22066.9 | 21156.9 | -910
1.61. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Толстого в границах улиц 5 Апреля - Набережная г.Костанай | км | 0.47 | 0.47 | 0 | 455 | 0 | 455 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 455 | 0 | -455 | выплачено за счет собственных средств
1.62. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Гоголя в границах ул. 1 Мая - ул. Баймагамбетова, г.Костанай | км | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8445.1 | 8445.1 | 0
1.63. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице О.Дощанова в границах улиц Шаяхметова-Касымханова, по улице Касымханова в границах улиц О.Дощанова-Павлова,г.Костанай | км | 1.522 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12711.8 | 12711.8 | 0
1.64. | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Садовая в границах ул.Гагарина-В.Интернационалистов | км | 1.34 | 1.34 | 0 | 455 | 0 | 455 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 455 | 0 | -455 | выплачено за счет собственных средств
1.65. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по ул. 1 мая в границах улиц Тәуелсіздік –Победы, г. Костанай | км | 0.613 | 0.613 | 6908.99 | 6908.99 | 6908.99 | 6908.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.66. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по ул. Ворошилова в границах проспекта Абая – ул. Гашека, в г. Костанай | км | 0.999 | 0.999 | 9138.946 | 9138.946 | 9138.946 | 9138.946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.67. | Реконструкция самотечного коллектора по улице Гоголя в границах улицы Баймагамбетова- пр. Абая, г. Костанай. Корректировка | км | 0.809 | 0.809 | 4032.76 | 4032.76 | 4032.76 | 4032.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| СМР | [5 empty] | 153650.25 | 150252.49 | [6 empty] | 350763.3 | 350763.3 | 0
1.68. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах ул. Волынова - Гашека г. Костанай | км | 0.0615 | 0.0615 | 18135.91 | 14738.15 | 18135.91 | 14738.15 | -3397.76 | Экономия за счет удешевления проекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.69. | Технология биологической реабилитации водоемов накопителей сточных вод | м3 | 70млн | 70млн | 135514.34 | 135514.34 | 135514.34 | 135514.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.70. | "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по ул. Базовая в г. Костанае". Корректировка | км | 0.3063 | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 169614.2 | 169614.2 | 0 |  | 0 | 0
1.71. | "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения аэропорта города Костанай" | км | 2.045 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 181149.1 | 181149.1 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 94843.44 | 94843.44 | [8 empty] | 0
1.60. | Корпус насоса (улитка) | шт | 2 | 2 | 8950.98 | 8950.98 | 8950.98 | 8950.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.61. | Торцевое уплотнение первичное, вторичное | шт | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.62. | Крышка всасывающей полости | шт | 2 | 2 | 1330.15 | 1330.15 | 1330.15 | 1330.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.63. | Рабочее колесо | шт | 2 | 2 | 4240.2 | 4240.2 | 4240.2 | 4240.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.64. | Кольцо уплотнительное со стороны двигателя | шт | 4 | 4 | 565.36 | 565.36 | 565.36 | 565.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Кольцо уплотнительное со стороны насоса | шт | 4 | 4 | 665.99 | 665.99 | 665.99 | 665.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.65. | Подшипники | шт | 4 | 4 | 3372.03 | 3372.03 | 3372.03 | 3372.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Погружной канализационный насос Flygt, защитные контролеры | шт | 1 | 1 | 63163.95 | 63163.95 | 63163.95 | 63163.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Погружной дренажный насос 80W, 65W | шт | 2 | 2 | 277.78 | 277.78 | 277.78 | 277.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Система блокировки канализации | ед | 1 | 1 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Пневматическое заглушающее перекрытие | шт | 3 | 3 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Техника | [5 empty] | 116000 | 116000
| Каналопромывочная Maxima | ед | 1 | 1 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по услуге водоотведения | [5 empty] | 388740.386 | 385342.626 | -3397.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372830.2 | 371920.2 | -910 |  | 0 | 0
| Всего на 2023 год | [5 empty] | 955623.996 | 801526.7373 | -154547.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206155.36 | 3171759.884 | -34395.476 |  | 0 | #VALUE!

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли