## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 30.06.2024 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 23 февраля 2024 года № 51-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 01 марта 2024 года №35-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
| ПСД | [5 empty] | 5638.1 | 0
1.1. | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Абая | км | 0.75 | 0 | 1875.1 | 0 | 1875.1 | 0 | -1875.1 | В связи с увеличением протяженности ремонтируемого участка до ул. Джамбула, возникла необходимость в изменении названия проекта и его стоимости | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция водопровода по улице Карбышева в границах улиц Волынова-Чкалова | км | 0.5 | 0 | 2061.5 | 0 | 2061.5 | 0 | -2061.5 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью разработки ПСД первостепенных аварийных объектов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция водопровода по улице Карбышева в границах улиц Чкалова – В.Интернационалистов | км | 0.4 | 0 | 1701.5 | 0 | 1701.5 | 0 | -1701.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [5 empty] | 419204.2 | 248399.63
1.4. | Реконструкция водопровода по улице Комарова в границах улиц Баймагамбетова- Рудненская | км | 1.1 | 0 | 86999.45 | 248399.63 | 86999.45 | 248399.63 | 161400.18 | Удорожание строительно-монтажных работ в связи удорожанием оборудования и матиралов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция водопровода по улице Сибирская в границах улиц Джамбула-Абая | км | 0.2 | 0 | 11301.35 | 0 | 11301.35 | 0 | -11301.35 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью ремонтных работ на первостепенных аварийных объектах | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция водопровода по улице Ленинградская в границах улиц Баймагамбетова –Карбышева | км | 1.3 | 0 | 57624.2 | 0 | 57624.2 | 0 | -57624.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Реконструкция водопровода по улице Курганская в границах улиц Каирбекова-Узкоколейная | км | 3 | 0 | 256672 | 0 | 256672 | 0 | -256672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Труба обсадная (для обслуживания скважин подземного водозабора) | км | 0.3 | 0.1 | 6607.2 | 0 | 6607.2 | 0 | -6607.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 110768 | 0
1.9. | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином | шт | 163 | 0 | 45608.6 | 0 | 45608.6 | 0 | -45608.6 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью приобретения оборудования на первостепенные аварийные объекты
1.10. | Пожарный гидрант | шт | 35 | 0 | 36120.2 | 0 | 36120.2 | 0 | -36120.2
1.11. | Преобразователь давления PC-28 | шт | 10 | 0 | 1428 | 0 | 1428 | 0 | -1428
1.12. | Вольтамперфазомметр | шт | 2 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | -1000
1.13. | Шкаф АСКУЭ | шт | 6 | 0 | 26611.2 | 0 | 26611.2 | 0 | -26611.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техгика | [5 empty] | 78006.4 | 0
1.14. | Аварийно-восстановительная машина, автомобильмастерская на шасси ГАЗ-C41А23 | шт | 2 | 0 | 65446.4 | 0 | 65446.4 | 0 | -65446.4 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью приобретения оборудования на первостепенные аварийные объекты
1.15. | Фермер УАЗ 390945 | шт | 2 | 0 | 12560 | 0 | 12560 | 0 | -12560
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) |  |  |  | 613616.7 | 248399.63 | 613616.7 | 248399.63 | -365217.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
| ПСД | [5 empty] | 3696.8 | 0
1.16. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Чкалова в границах улиц Маяковского-Я.Гашека город Костанай | км | 0.4 | 0 | 3696.8 | 0 | 3696.8 | 0 | -3696.8 | Планируется замена мероприятия в связи с необходимостью разработки ПСД первостепенных аварийных объектов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [5 empty] | 375864.5 | 0
1.17. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром-800 миллиметров от камеры на пересечении улиц Камшат Доненбаевой - Узкоколейная до канализационой насосной станции №8 со сливной станцией города Костанай" | км | 1.2 | 0 | 167028.9 | 0 | 167028.9 | 0 | -167028.9 | Планируется замена мероприятия в связи с финансированием объекта за счет бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсултана Шаяхметова – Баймагамбетова город Костанай» | км | 0.8 | 0 | 98324.9 | 0 | 98324.9 | 0 | -98324.9 | Планируется замена мероприятия в связи с финансированием объекта за счет бюджета
1.19. | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Джангильдина от улицы Строительная до пересечения улиц Комарова-Соколовская город Костанай» | км | 0.6 | 0 | 92231.4 | 0 | 92231.4 | 0 | -92231.4 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами
1.20. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Наримановская в границах улиц Джамбула - Фролова город Костанай | км | 0.2 | 0 | 18279.3 | 0 | 18279.3 | 0 | -18279.3 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами
| Итого по услуге водоотведения |  |  |  | 379561.3 | 0 | 379561.3 | 0 | -379561.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2024 год |  |  |  | 993178 | 248399.63 | 993178 | 248399.63 | -744778.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли