## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 23.12.2024 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 23 февраля 2024 года № 51-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 01 марта 2024 года №35-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
| ПСД |  |  |  | 31950.91 | 21771.91 | 31950.91 | 21771.91 | -10179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция здания административно-бытового корпуса и галереи на территории водоочистных сооружений расположенного по адресу: Костанайская область, город Костанай, проспект Абая, 19 | м3 | 2086 | 2086 | 10179 | 0 | 10179 | 0 | -10179 | Планируется перенос средств на 2025 год по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция водопровода по улице Пролетарской в границах улиц Баймагамбетова-Пролетарская,82 г.Костанай | км | 0.5 | 0.5 | 2585.6 | 2585.6 | 2585.6 | 2585.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция водопровода ул.В.Интернационалистов в границах улиц Карбышева-Арыстанбекова, г.Костанай | км | 0.7 | 0.7 | 7861.15 | 7861.15 | 7861.15 | 7861.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Реконструкция водопровода по ул.Сибирская в границах проспекта Абая - улица Джамбула, г.Костанай | км | 0.2 | 0.2 | 1191.76 | 1191.76 | 1191.76 | 1191.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Волынова в границах ул. Генерала Арыстанбекова-Карбышева, г.Костанай | км | 0.5 | 0.5 | 5127.89 | 5127.89 | 5127.89 | 5127.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула, г.Костанай | км | 0.95 | 0.95 | 3789.07 | 3789.07 | 3789.07 | 3789.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Строительство здания модульного типа для производства дезинфектанта ГКП "Костанай-Су" | м2 | 86 | 86 | 1216.44 | 1216.44 | 1216.44 | 1216.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  | 284470.12 | 284470.12 | 284470.12 | 284470.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция водопровода по улице Комарова в границах улиц Баймагамбетова- Рудненская | км | 1.043 | 1.043 | 241890.32 | 241890.32 | 241890.32 | 241890.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Реконструкция водопровода Д-400 по ул. Я.Гашека в границах ул. В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай | км | 1.3 | 1.3 | 42579.8 | 42579.8 | 42579.8 | 42579.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 260634.84 | 47349.13 | 260634.8437 | 47349.1297 | -213285.714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Частотный преобразователь и комплектующие к ней | шт | 10 | 10 | 3528.28 | 3528.28 | 3528.28 | 3528.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Насос скважинный Wilo | шт | 5 | 5 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80 | шт | 36 | 36 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Установка обеззараживания воды и стоков-мембранного биполярного электролиза на 350кг активного хлора в сутки в модульном исполнении согласно технической спецификации, (ОС) | шт | 1 | 1 | 213285.71 | 0 | 213285.714 | 0 | -213285.714 | Планируется перенос средств на 2025 год по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Ремонт насосного агрегата | шт | 2 | 2 | 9643.36 | 9643.36 | 9643.3642 | 9643.3642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Аппарат для пайки полиэтиленовых труб Д 350-630 (водопровод) | шт | 1 | 1 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | ГНБ работы Д-63(факт) | км | 0.075 | 0.075 | 2724.35 | 2724.35 | 2724.3455 | 2724.3455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | ГНБ работы Д-110(факт) | км | 0.188 | 0.188 | 2676.48 | 2676.48 | 2676.48 | 2676.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | ГНБ работы Д-160(факт) | км | 0.12 | 0.26 | 1736.66 | 1736.66 | 1736.66 | 1736.66 | 0 | Планируется увеличение суммы в связи с увеличением количества аварийных работ по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техника |  |  |  | 35536.8243 | 35536.8243 | 35536.8243 | 35536.8243 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Прицеп ЧМЗАП 8358 по спецификации 013-ПГБ2 | ед. | 1 | 1 | 8821.43 | 8821.43 | 8821.43 | 8821.43 | 0 | Планируется увеличение суммы и перенос средств на 2025 год в связи с конркурсами по гос.закупкам, по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Автомобиль цельнометаллический, грузопассажирский фургон (Цельномет, фургон, 7 мест, ГУР, 4х4) | ед. | 1 | 1 | 12877 | 12877 | 12877 | 12877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Трактор Беларус - 920 с погрузчиком универсальным и ковшом 0,8 м3 | ед. | 1 | 1 | 13838.3943 | 13838.3943 | 13838.3943 | 13838.3943 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тех. обследование |  |  |  | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула, г.Костанай Д-300 | км | 0.95 | 0.95 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | Реконструкция технологии обеззараживания питьевой воды с устройством модульной установки и применением мембранных биполярных электролизеров ГКП «Костанай-Су» | м2 | 86.4 | 86.4 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | Реконструкция здания АБК с обустройством входной группы "ГКП Костанай-Су" | м3 | 18 | 18 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Техническое обследование территории "Благоустройство к зданию АБК, расположенного по адресу: пр. Абая, 19 в г. Костанае" | м4 | 855.06 | 855.06 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) |  |  |  | 613616.6943 | 390151.9843 | 613616.698 | 390151.984 | -223464.714 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
| ПСД |  |  |  | 60390.4094 | 24011.8709 | 60390.4094 | 24011.8709 | -36378.5385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | "Реконструкция второй нитки напорного канализационного коллектора до накопителя испарителя сточных вод с реконструкцией камер переключения на земляных отстойниках, участок 0-14 г. Костанай. Корректировка", Д-1000 | км | 14 | 14 | 20891.084 | 20891.084 | 20891.084 | 20891.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. | Реконструкция канализационного коллектора расположенного 1-й проезд Лермонтова в границах ул. Лермонтова - Заводская, по ул. Заводская в границах 1 проезд Лермонтова - ул. Набережная, г. Костанай, Д-500 | км | 0.6 | 0.6 | 9718.2333 | 0 | 9718.2333 | 0 | -9718.2333 | Планируется перенос средств на 2025 год по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. | Реконструкция канализационного коллектора через СШ№11 до ул.Лермонтова, г.Костанай | км | 0.3 | 0.3 | 3120.7869 | 3120.7869 | 3120.7869 | 3120.7869 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Летунова в границах улиц Тәуелсіздік – Пушкина, по улице Пушкина в границах улиц Летунова – 1 Мая, г.Костанай Д-500 мм. | км | 0.5802 | 0.5802 | 9815.0013 | 0 | 9815.0013 | 0 | -9815.0013 | Планируется перенос средств на 2025 год по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | Реконструкция КНС №2 ГКП "Костанай-Су" | м2 | 197.2 | 197.2 | 16845.3039 | 0 | 16845.3039 | 0 | -16845.3039 | Планируется перенос средств на 2025 год по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  | 412885.36 | 412885.36 | 412885.36 | 412885.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.31. | Технология биологической реабилитации водоемов накопителей сточных вод | м3 | 70млн | 70млн | 135739.62 | 135739.62 | 135739.62 | 135739.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.32. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по ул.1 Мая в границах улиц Тауелсиздик-Победы, г.Костанай | км | 0.08 | 0.08 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | Планируется увеличение суммы в связи с увеличением объемов работ по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.33. | Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП «Костанай-Су» | м2 | 1116 | 1116 | 70099.17 | 70099.17 | 70099.17 | 70099.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.34. | Реконструкция самотечного коллектора по улице Гоголя в границах улиц Баймагамбетова-пр.Абая, г.Костанай. Корректировка | км | 0.809 | 0.809 | 162046.57 | 162046.57 | 162046.57 | 162046.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 97540.56 | 3126 | 97540.56 | 3126 | -94414.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.35. | Пневматическое перекрытие Д150-400мм с двойным уплотнением | шт | 1 | 1 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.36. | Пневматическое перекрытие Д300-800мм с двойным уплотнением | шт | 1 | 1 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.37. | Погружной канализационный насос Flygt NZ 3312/22-670 мощностью 140 кВт, 400В, 50 Гц, включая датчик FLS и 20 метров силового\контрольного кабеля | шт | 1 | 1 | 60125.78 | 0 | 60125.78 | 0 | -60125.78 | Планируется увеличение суммы в связи с конркурсами по гос.закупкам по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.38. | Погружной канализационный насос Flygt NZ 3315 SA23-048 мощностью 75 kW, в комплекте с контрольно-силовым кабелем и многоразовым датчиком утечки FLS, шкафом управления 1 насосом с плавным пуском | шт | 1 | 2 | 34288.78 | 0 | 34288.78 | 0 | -34288.78 | Планируется увеличение суммы в связи с конркурсами по гос.закупкам по согласованию с ДКРЕМ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техника |  |  |  | 34008.0357 | 34008.0357 | 34008.0357 | 34008.0357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.40. | Снегоход | ед | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.41. | Илосос | ед | 1 | 1 | 28808.0357 | 28808.0357 | 28808.0357 | 28808.0357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тех. обследование |  |  |  | 3973.5 | 3973.5 | 3973.5 | 3973.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.42. | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Летунова в границах улиц Тәуелсіздік – Пушкина, по улице Пушкина в границах улиц Летунова – 1 Мая, г.Костанай» | км | 0 | 0.5802 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.43. | Реконструкция канализационного коллектора через СШ№11 до ул.Лермонтова, г.Костанай | км | 0 | 0.3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.44. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Алтынсарина - от ул. Тауелсіздік - до ул. Пушкина, г. Костанай | км | 0 | 0.2 | 241 | 241 | 241 | 241 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.45. | Реконструкция электроснабжения КНС №3 ГКП "Костанай-Су" | м2 | 0 | 119.3 | 615.5 | 615.5 | 615.5 | 615.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.46. | Реконструкция КНС №8 ГКП "Костанай-Су" | м3 | 0 | 353.9 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.47. | Реконструкция КНС №2 ГКП "Костанай-Су" | м4 | 0 | 119.3 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоотведения |  |  |  | 608797.8652 | 478004.7666 | 608797.8652 | 478004.7666 | -130793.0985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2024 год | [5 empty] | 1222414.5631

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли