## отчет
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
ГКП "Костанай - Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отвод и очистка сточных вод
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | [9 empty] | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План |  |  | Факт |  |  | отклонение |  |  | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[8 empty] | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства | сумма инвестиций | собственные средства | бюджетные средства |  | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и услуги по отводу и очистке сточных вод. Обслуживаемая территория г. Костанай | Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) | [27 empty] | Приобретение услуг (товаров, работ) осуществляется согласно Закона Республики Казахстан " О государственных закупках", в связи с чем происходит отклонение от плановых показателей | В результате проведения мероприятий инвестпрограммы обеспечивается более эффективная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения города Костаная, повышается надежность эксплуатируемого оборудования
|  | ПСД |  |  |  | 2024 год | Отчет прилагается | 31950.9094 | 31950.9094 | 0 | 31950.9094 | 31950.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31950.9094 | 0 | 0 | 0 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,702 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,624 |  |  | 14.94% | 14.23%
1 |  | Реконструкция здания административно-бытового корпуса и галереи на территории водоочистных сооружений расположенного по адресу: Костанайская область, город Костанай, проспект Абая, 19 | м3 | 2086 | 2086 |  |  | 10179 | 10179 | 0 | 10179 | 10179 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2025г, в связи с недобросовестными поставщиками, с задержкой поставки по проектам | 10179 | 0 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция водопровода по улице Пролетарской в границах улиц Баймагамбетова-Пролетарская,82 г.Костанай Д-200 | км | 0.5 | 0.5 |  |  | 2585.5974 | 2585.5974 | 0 | 2585.5974 | 2585.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2585.5974 | 0 | 0 | 0
3 |  | Реконструкция водопровода ул.В.Интернационалистов в границах улиц Карбышева-Арыстанбекова, г.Костанай Д-700 | км | 0.7 | 0.7 |  |  | 7861.1546 | 7861.1546 | 0 | 7861.1546 | 7861.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7861.1546 | 0 | 0 | 0
4 |  | Реконструкция водопровода по ул.Сибирская в границах проспекта Абая - улица Джамбула, г.Костанай" Д-225 | км | 0.2 | 0.2 |  |  | 1191.7638 | 1191.7638 | 0 | 1191.7638 | 1191.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1191.7638 | 0 | 0 | 0
5 |  | Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Волынова в границах ул. Генерала Арыстанбекова-Карбышева, г.Костанай | км | 0.5 | 0.5 |  |  | 5127.8851 | 5127.8851 | 0 | 5127.8851 | 5127.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5127.8851 | 0 | 0 | 0
6 |  | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула, г.Костанай" Д-300 | км | 0.95 | 0.95 |  |  | 3789.0711 | 3789.0711 | 0 | 3789.0711 | 3789.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3789.0711 | 0 | 0 | 0
7 |  | Строительство здания модульного типа для производства дезинфектанта ГКП "Костанай-Су" | м2 | 86 | 86 |  |  | 1216.4374 | 1216.4374 | 0 | 1216.4374 | 1216.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1216.4374 | 0 | 0 | 0
|  | СМР | [5 empty] | 2584581.5987 | 284470.132 | 2300111.4667 | 1524258.032 | 284470.132 | 1239787.9 | -1060323.5667 | 0 | -1060323.5667 |  | 284470.132 | 0 | 0 | 2300111.4667
8 |  | Реконструкция водопровода Д-400 по ул. Я.Гашека в границах ул. В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай Д450-1333,6м | км | 1.334 | 1.334 |  |  | 42579.812 | 42579.812 | 0 | 42579.812 | 42579.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42579.812 | 0 | 0 | 0
9 |  | Реконструкция водопровода по ул.Комарова в границах улиц Баймагамбетова-Рудненская, г.Костанай" Д-500 | км | 1.043 | 1.043 |  |  | 241890.32 | 241890.32 | 0 | 241890.32 | 241890.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241890.32 | 0 | 0 | 0
10 |  | Реконструкция и восстановление водоочистных сооружений на 100 000 м3/сут г.Костанай (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная станция повторного использования воды) (переходящий с 2023 года) | м3 | 100000 | 100000 |  |  | 2166828.1 | 0 | 2166828.1 | 1131192 | 0 | 1131192 | -1035636.1 | 0 | -1035636.1 | Неосвоение вызвано отставанием подрядчика от ГПР, в суде был продлен срок выполнения работ до мая 2025 года | 0 | 0 | 0 | 2166828.1
11 |  | Реконструкция резервуара 1 000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г.Костанай. (переходящий с 2023 года) | м3 | 1000 | 1000 |  |  | 15148.3667 | 0 | 15148.3667 | 15841.9 | 0 | 15841.9 | 693.5333 | 0 | 693.5333 |  | 0 | 0 | 0 | 15148.3667
12 |  | Реконструкция резервуара 5 000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г.Костанай по пр.Абая,19 (блок фильтров и отстойников, насосная №2, резервуар 10 000 м3) | м3 | 5000 | 5000 |  |  | 118135 | 0 | 118135 | 92754 | 0 | 92754 | -25381 | 0 | -25381 | Неосвоение вызвано отставанием подрядчика от ГПР. Судом отказано в признании подрядной организации недобросовестным поставщиком | 0 | 0 | 0 | 118135
|  | Оборудование | [5 empty] | 260634.8437 | 260634.8437 | 0 | 260634.8437 | 260634.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260634.8437 | 0 | 0 | 0
14 |  | Преобразователь частоты электрический, панель управления LSP12 для LVI | шт | 20 | 20 |  |  | 3528.28 | 3528.28 | 0 | 3528.28 | 3528.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3528.28 | 0 | 0 | 0
15 |  | Насос скважинный Wilo (для воды и др.чистых, хим.-и нейтр-ых жидк-ей, многоступенчатый секц-ый, подача 30-1500)м3/ч | шт | 5 | 5 |  |  | 6250 | 6250 | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6250 | 0 | 0 | 0
16 |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80 (Преобразователь расхода для преобразования объема расхода и объема жидких сред, электромагнитный) | шт | 36 | 36 |  |  | 18540 | 18540 | 0 | 18540 | 18540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18540 | 0 | 0 | 0
17 |  | Установка обеззараживания воды и стоков-мембранного биполярного электролиза на 350кг активного хлора в сутки в модульном исполнении согласно технической спецификации, (уст-ка электролизная, производительность 0,1-1000 кг/сутки, мощность 0,5-300 кВт/час) | шт | 1 | 1 |  |  | 213285.714 | 213285.714 | 0 | 213285.714 | 213285.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2025г, в связи с недобросовестными поставщиками, с задержкой поставки по проектам | 213285.714 | 0 | 0 | 0
18 |  | Монтаж насосного оборудования | шт | 2 | 2 |  |  | 9643.3642 | 9643.3642 | 0 | 9643.3642 | 9643.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9643.3642 | 0 | 0 | 0
19 |  | Аппарат для пайки полиэтиленовых труб Д 350-630 (для высокотемпературной пайки, включая пайку твердым припоем) | шт | 1 | 1 |  |  | 2250 | 2250 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2250 | 0 | 0 | 0
20 |  | ГНБ работы (Работы по эксплуатационному бурению горизонтальных скважин) Д63 | км | 0.075 | 0.075 |  |  | 2724.3455 | 2724.3455 | 0 | 2724.3455 | 2724.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2724.3455 | 0 | 0 | 0
21 |  | ГНБ работы (Работы по эксплуатационному бурению горизонтальных скважин) Д110 | км | 0.075 | 0.075 |  |  | 2676.48 | 2676.48 | 0 | 2676.48 | 2676.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2676.48 | 0 | 0 | 0
22 |  | ГНБ работы (Работы по эксплуатационному бурению горизонтальных скважин) Д160 | км | 0.075 | 0.075 |  |  | 1736.66 | 1736.66 | 0 | 1736.66 | 1736.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1736.66 | 0 | 0 | 0
|  | Техника | [5 empty] | 35536.823 | 35536.823 | 0 | 44915.393 | 44915.393 | 0 | 9378.57 | 9378.57 | 0 |  | 35536.823 | 0 | 0 | 0
23 |  | Прицеп для перевозки малогабаритной коммунальной и строительной техники | шт | 1 | 1 |  |  | 8821.43 | 8821.43 | 0 | 18200 | 18200 | 0 | 9378.57 | 9378.57 | 0 |  | 8821.43 | 0 | 0 | 0
24 |  | Автомобиль цельнометаллический, грузопассажирский фургон с двумя рядами сидений | шт | 1 | 1 |  |  | 12877 | 12877 | 0 | 12877 | 12877 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12877 | 0 | 0 | 0
25 |  | Трактор колесный, тяговый класс менее 8 тс | ед | 1 | 1 |  |  | 13838.393 | 13838.393 | 0 | 13838.393 | 13838.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13838.393 | 0 | 0 | 0
|  | Техническое обследование | [5 empty] | 1024 | 1024 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | 0 | 0 | 0
26 |  | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула, г.Костанай Д-300 | км | 0.95 | 0.95 |  |  | 344 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 344 | 0 | 0 | 0
27 |  | Реконструкция технологии обеззараживания питьевой воды с устройством модульной установки и применением мембранных биполярных электролизеров ГКП «Костанай-Су» | м2 | 86.4 | 86.4 |  |  | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0 | 0
28 |  | Реконструкция здания АБК с обустройством входной группы "ГКП Костанай-Су" | м2 | 16 | 16 |  |  | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 0 | 0 | 0
29 |  | Техническое обследование территории "Благоустройство к зданию АБК, расположенного по адресу: пр. Абая, 19 в г. Костанае" | м2 | 855.06 | 855.06 |  |  | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | х | х | х |  |  | 2913728.1748 | 613616.7081 | 2300111.4667 | 1862783.1781 | 622995.2781 | 1239787.9 | -1050944.9967 | 9378.57 | -1060323.5667 |  | 613616.7081 | 0 | 0 | 2300111.4667
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|  | ПСД |  |  |  | 2024 год | Отчет прилагается | 115779.4169 | 60390.4094 | 55389.0075 | 115779.4169 | 60390.4094 | 55389.0075 | 0 | 0 | 0 |  | 60390.4094 | 0 | 0 | 55389.0075 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,652 | удельная величина расхода энергетических ресурсов - 0,699
1 |  | Реконструкция второй нитки напорного канализационного коллектора до накопителя испарителя сточных вод с реконструкцией камер переключения на земляных отстойниках, участок 0-14 г. Костанай. Корректировка, Д-1000 | км | 14 | 14 |  |  | 20891.084 | 20891.084 | 0 | 20891.084 | 20891.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20891.084 | 0 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция канализационного коллектора расположенного 1-й проезд Лермонтова в границах ул. Лермонтова - Заводская, по ул. Заводская в границах 1 проезд Лермонтова - ул. Набережная, г. Костанай, Д-500 | км | 0.6 | 0.6 |  |  | 9718.2333 | 9718.2333 | 0 | 9718.2333 | 9718.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2025г, в связи с недобросовестными поставщиками, с задержкой поставки по проектам | 9718.2333 | 0 | 0 | 0
3 |  | Реконструкция канализационного коллектора через СШ№11 до ул.Лермонтова, г.Костанай Д-200 | км | 0.3 | 0.3 |  |  | 3120.7869 | 3120.7869 | 0 | 3120.7869 | 3120.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3120.7869 | 0 | 0 | 0
4 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Летунова в границах улиц Тәуелсіздік – Пушкина, по улице Пушкина в границах улиц Летунова – 1 Мая, г.Костанай, Д-500 мм. | км | 0.5802 | 0.5802 |  |  | 9815.0013 | 9815.0013 | 0 | 9815.0013 | 9815.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос на 2025г, в связи с недобросовестными поставщиками, с задержкой поставки по проектам | 9815.0013 | 0 | 0 | 0
5 |  | "Реконструкция КНС №2 ГКП "Костанай-Су"" | м2 | 197.2 | 197.2 |  |  | 16845.3039 | 16845.3039 | 0 | 16845.3039 | 16845.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16845.3039 | 0 | 0 | 0
6 |  | Реконструкция канализационного коллектора в границах от КНС -8 до канализационного коллектора по ул. Курганская, г. Костанай | км | 2.75 | 2.75 |  |  | 19730.2738 | 0 | 19730.2738 | 19730.2738 | 0 | 19730.2738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19730.2738
|  | Строительство сетей водоотведения в жилом массиве Амангельды, жилом массиве Геофизик города Костанай (Корректировка проекта) | км | 26 | 26 |  |  | 25203.125 | 0 | 25203.125 | 25203.125 | 0 | 25203.125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25203.125
7 |  | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения Железнодорожного квартала города Костаная | км | 3.262 | 3.262 |  |  | 10455.6087 | 0 | 10455.6087 | 10455.6087 | 0 | 10455.6087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10455.6087
|  | СМР | [5 empty] | 1014886.9707 | 412885.3707 | 602001.6 | 943035.4507 | 430496.8507 | 512538.6 | -71851.52 | 17611.48 | -89463 |  | 412885.3707 | 0 | 0 | 602001.6
8 |  | Технология биологической реабилитации водоемов накопителей сточных вод (зеленая микроводоросль хлорелла) | млн.м3 | 70 | 70 |  |  | 135739.62 | 135739.62 | 0 | 135739.62 | 135739.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135739.62 | 0 | 0 | 0
9 |  | "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по ул.1 Мая в границах улиц Тауелсиздик-Победы, г.Костанай", Д-500 | км | 0.613 | 0.613 |  |  | 45000 | 45000 | 0 | 62611.48 | 62611.48 | 0 | 17611.48 | 17611.48 | 0 |  | 45000 | 0 | 0 | 0
10 |  | Реконструкция самотечного коллектора по улице Гоголя в границах улиц Баймагамбетова-пр.Абая, г.Костанай. Корректировка, Д-300 | км | 0.809 | 0.809 |  |  | 162046.5767 | 162046.5767 | 0 | 162046.5767 | 162046.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162046.5767 | 0 | 0 | 0
11 |  | Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП "Костанай-Су" | м2 | 1116 | 1116 |  |  | 70099.174 | 70099.174 | 0 | 70099.174 | 70099.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70099.174 | 0 | 0 | 0
12 |  | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Гоголя в границах ул. 1 Мая - ул. Баймагамбетова, г.Костанай | км | 0.443 | 0.443 |  |  | 53443.2 | 0 | 53443.2 | 35580.5 | 0 | 35580.5 | -17862.7 | 0 | -17862.7 | Работы фактически выполнены, но подрядчик не оформил документы | 0 | 0 | 0 | 53443.2
13 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улицам В.М. Комарова, Соколовская в границах улиц Строительная - Н.С. Фролова, г. Костанай | км | 0.5 | 0.5 |  |  | 99206.3 | 0 | 99206.3 | 99206.3 | 0 | 99206.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99206.3
14 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Н.С. Фролова, лог Абильсай в границах улиц Шайсұлтана Шаяхметова – C. Баймагамбетова, г.Костанай | км | 0.822 | 0.822 |  |  | 237011.6 | 0 | 237011.6 | 210115.5 | 0 | 210115.5 | -26896.1 | 0 | -26896.1 | Работы фактически выполнены, но подрядчик не выполнил восстановление асфальтового покрытия и не оформил документы | 0 | 0 | 0 | 237011.6
15 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром –800 мм от камеры на пересечении улиц Камшат Доненбаевой-Узкоколейная до канализационной насосной №8, со сливной станцией, города Костанай». Корректировка | км | 1.2 | 1.2 |  |  | 212340.5 | 0 | 212340.5 | 167636.3 | 0 | 167636.3 | -44704.2 | 0 | -44704.2 | Неосвоение вызвано отставанием подрядчика от ГПР | 0 | 0 | 0 | 212340.5
|  | Оборудование | [5 empty] | 133380.5726 | 97540.5726 | 35840 | 94577.88 | 94577.88 | 0 | -38802.6926 | -2962.6926 | -35840 |  | 97540.5726 | 0 | 0 | 35840
16 |  | Пневматическое перекрытие Д150-400мм с двойным уплотнением (Заглушка для соединений трубопроводов конусная) | шт | 1 | 1 |  |  | 1458 | 1458 | 0 | 1458 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1458 | 0 | 0 | 0
17 |  | Пневматическое перекрытие Д300-800мм с двойным уплотнением (Заглушка для соединений трубопроводов конусная) | шт | 1 | 1 |  |  | 1668 | 1668 | 0 | 1668 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668 | 0 | 0 | 0
18 |  | Погружной канализационный насос Flygt NZ 3312/22-670 мощностью 140 кВт, 400В, 50 Гц, включая датчик FLS и 20 метров силового\контрольного кабеля | шт | 1 | 1 |  |  | 60125.778 | 60125.778 | 0 | 66686.58 | 66686.58 | 0 | 6560.802 | 6560.802 | 0 | перенос на 2025г, в связи с недобросовестными поставщиками, с задержкой поставки по проектам | 60125.778 | 0 | 0 | 0
19 |  | Погружной канализационный насос Flygt NZ 3315 SA23-048 мощностью 75 kW, в комплекте с контрольно-силовым кабелем и многоразовым датчиком утечки FLS, шкафом управления 1 насосом с плавным пуском | шт | 1 | 1 |  |  | 34288.7946 | 34288.7946 | 0 | 24765.3 | 24765.3 | 0 | -9523.4946 | -9523.4946 | 0 |  | 34288.7946 | 0 | 0 | 0
|  | Шламовый насос (насос шламовый, подача 150-650 м3/ч) | шт | 1 | 1 |  |  | 7950 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 0 | -7950 | 0 | -7950 | конкурс не состоялся | 0 | 0 | 0 | 7950
|  | Погружной насос (насос для жидкостей с посторонними включениями, фекальный горизонтальный, подача до 2500 м3/ч) | шт | 1 | 1 |  |  | 27890 | 0 | 27890 | 0 | 0 | 0 | -27890 | 0 | -27890 | конкурс не состоялся | 0 | 0 | 0 | 27890
|  | Техника | [5 empty] | 352189.129 | 34008.0357 | 318181.0933 | 324549.929 | 34008.0357 | 290541.8933 | -27639.2 | 0 | -27639.2 |  | 28808.0357 | 0 | 0 | 318181.0933
20 |  | Снегоход | шт | 1 | 1 |  |  | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5200 | 0 | 0 | 0
21 |  | Автомобиль специализированный, вакуумно-уборочный (Илососная машина с моноцистерной) | ед | 1 | 1 |  |  | 79464.286 | 28808.0357 | 50656.2503 | 79464.286 | 28808.0357 | 50656.2503 | 0 | 0 | 0 |  | 28808.0357 | 0 | 0 | 50656.2503
22 |  | Автомобиль специализированный, вакуумно-уборочный (Илососная машина с моноцистерной) | ед | 1 | 1 |  |  | 33107.143 | 0 | 33107.143 | 33107.143 | 0 | 33107.143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33107.143
23 |  | Автобус среднего класса, 30 посадочных мест (автобус класс 2, вместимость не более 65 мест, длина 8-9,5 м) | шт | 1 | 1 |  |  | 154300 | 0 | 154300 | 154300 | 0 | 154300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154300
24 |  | Комплекс установки горизонтально-направленного бурения (Установка для прокладки магистралей методом прокола в грунтах) | шт | 1 | 1 |  |  | 14050 | 0 | 14050 | 14050 | 0 | 14050 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14050
25 |  | Мобильный бетоносмеситель (Бетоносмеситель принудительного действия) | шт | 1 | 1 |  |  | 24500 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24500
26 |  | Самосвал с 3-х сторонней разгрузкой на шасси грузового автомобиля (Автомобиль грузовой, дизельный, самосвал, грузоподъемность не более 5 т, тип платформа с опрокидывающимся кузовом) | шт | 1 | 1 |  |  | 28978.5 | 0 | 28978.5 | 0 | 0 | 0 | -28978.5 | 0 | -28978.5 | конкурс не состоялся | 0 | 0 | 0 | 28978.5
27 |  | Погрузчик фронтальный XCMG LW330 KZ | шт | 1 | 1 |  |  | 12589.2 | 0 | 12589.2 | 13928.5 | 0 | 13928.5 | 1339.3 | 0 | 1339.3 |  | 0 | 0 | 0 | 12589.2
|  | Техническое обследование | [5 empty] | 3973.5 | 3973.5 | 0 | 3973.5 | 3973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3973.5 | 0 | 0 | 0
28 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Летунова в границах улиц Тәуелсіздік – Пушкина, по улице Пушкина в границах улиц Летунова – 1 Мая, г.Костанай | км | 0.5802 | 0.5802 |  |  | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 0 | 0
29 |  | Реконструкция канализационного коллектора через СШ№11 до ул.Лермонтова, г.Костанай, Д-200 | км | 0.3 | 0.3 |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0
30 |  | Реконструкция канализационного коллектора ул.Алтынсарина - от ул.Тәуелсіздік - до ул.Пушкина, г. Костанай, Д-200 | км | 0.2 | 0.2 |  |  | 241 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 0 | 0 | 0
31 |  | Реконструкция электроснабжения КНС №3 ГКП "Костанай-Су" | м2 | 119.3 | 119.3 |  |  | 615.5 | 615.5 | 0 | 615.5 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 615.5 | 0 | 0 | 0
32 |  | Реконструкция КНС №8 ГКП "Костанай-Су" | м2 | 353.9 | 353.9 |  |  | 1384 | 1384 | 0 | 1384 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1384 | 0 | 0 | 0
33 |  | Реконструкция КНС №2 ГКП "Костанай-Су" | м2 | 119.3 | 119.3 |  |  | 1323 | 1323 | 0 | 1323 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по услуге отводу и сточных вод | х | х | х |  |  | 1620209.5892 | 608797.8884 | 1011411.7008 | 1481916.1766 | 623446.6758 | 858469.5008 | -138293.4126 | 14648.7874 | -152942.2 |  | 603597.8884 | 0 | 0 | 1011411.7008
|  | Всего за 2024 год | [5 empty] | 4533937.7641 | 1222414.5966 | 3311523.1675 | 3344699.3547 | 1246441.9539 | 2098257.4008 | -1189238.4094 | 24027.3574 | -1213265.7667 |  | 1217214.5966 | 0 | 0 | 3311523.1675
|  |  | Директор ГКП "Костанай-Су" | [15 empty] | Шалабаев К.В.
"______" апрель 2025 года