## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 31.03.2025 года
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
наименование субъекта естественной монополии
вид деятельности: жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): |  |  |  | совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 30 декабря 2024 года № 403-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 31 декабря 2024 года №189-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
| ПСД |  |  |  | 16685.294 |  | 16685.294 | 0 | -16685.294
1.1. | Реконструкция водопровода по улице В.Интернационалистов в границах улици Гашека до жилого дома 28, пр. Абая | км | 0.8 | 0 | 2499.642 | 0 | 2499.642 | 0 | -2499.642 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью разработки ПСД первостепенных аварийных объектов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция водопровода по улице Комарова в границах улиц Баймагамбетова- Джамбула | км | 1.1 | 0 | 4094.198 | 0 | 4094.198 | 0 | -4094.198 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция водопровода по улице Матросова в границах улиц Кобланды Батыра- 40 лет Октября | км | 1.3 | 0 | 3335.948 | 0 | 3335.948 | 0 | -3335.948 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Реконструкция водопровода по улице Узкоколейная в границах улиц Курганская-Узкоколейная ,16 | км | 1.47 | 0 | 3636.703 | 0 | 3636.703 | 0 | -3636.703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция водопровода по улице Гашека в границах улиц В.Интернационалистов-Быковского | км | 0.29 | 0 | 1187 | 0 | 1187 | 0 | -1187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция водопровода от жилого дома №3 по ул. Быковского до улицы Маяковского | км | 0.54 | 0 | 1931.803 | 0 | 1931.803 | 0 | -1931.803 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  | 203097.899 |  | 203097.899 | 0 | -203097.899
1.7. | Реконструкция водопровода по улице Хакимжановой в границах улиц Баймагамбетова-Абая | км | 0.75 | 0 | 66390.7 | 0 | 66390.7 | 0 | -66390.7 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью ремонтных работ на первостепенных аварийных объектах | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция водопровода по улице Волынова в границах улиц Арыстанбекова-Карбышева | км | 0.53 | 0 | 44644.267 | 0 | 44644.267 | 0 | -44644.267 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Реконструкция водопровода по улице Карбышева в границах улиц Волынова-Чкалова | км | 0.515 | 0 | 46054.992 | 0 | 46054.992 | 0 | -46054.992 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Реконструкция водопровода по улице Карбышева в границах улиц Чкалова – В.Интернационалистов | км | 0.44 | 0 | 39400.74 | 0 | 39400.74 | 0 | -39400.74 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Труба обсадная (для обслуживания скважин подземного водозабора) | км | 0.3 | 0 | 6607.2 | 0 | 6607.2 | 0 | -6607.2 | Срок исполнения 3 квартал 2025 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  | 449183.3 |  | 449183.3 | 0 | -449183.3
1.12. | Установка внутренних решеток безопасности в колодцах | шт | 9820 | 0 | 243419.232 | 0 | 243419.232 | 0 | -243419.232 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью приобретения оборудования на первостепенные аварийные объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином | шт | 134 | 0 | 41531.8 | 0 | 41531.8 | 0 | -41531.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Регулятор давления | шт | 5 | 0 | 126684.1 | 0 | 126684.1 | 0 | -126684.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Пожарный гидрант | шт | 35 | 0 | 36120.168 | 0 | 36120.168 | 0 | -36120.168 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Преобразователь давления PC-28 | шт | 10 | 0 | 1428 | 0 | 1428 | 0 | -1428 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техника |  |  |  | 48214.3 |  | 48214.3 | 0 | -48214.3
1.17. | Самосвал с трехсторонней разгрузкой ГАЗ-С41R13 | шт | 2 | 0 | 31473.2 | 0 | 31473.2 | 0 | -31473.2 | Планируется замена мероприятий в связи с необходимостью приобретения оборудования на первостепенные аварийные объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА | шт | 1 | 0 | 16741.1 | 0 | 16741.1 | 0 | -16741.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоснабжения (питьевая вода) |  |  |  | 717180.793 | 0 | 717180.793 | 0 | -717180.793 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Услуги по отводу и очистке сточных вод
| ПСД |  |  |  | 15874.687 |  | 15874.687 | 0 | -15874.687
1.19. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Орджоникидзе в границах улиц Алтынсарина-Каирбекова город Костанай | км | 0.47 | 0 | 2410.322 | 0 | 2410.322 | 0 | -2410.322 | Планируется замена мероприятия в связи с необходимостью разработки ПСД первостепенных аварийных объектов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Урожайная в границах пр.К.Батыра-ул. Каирбекова город Костанай | км | 0.65 | 0 | 4872.604 | 0 | 4872.604 | 0 | -4872.604 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице О.Дощанова в границах улиц Шаяхметова-Касымханова, по улице Косымханова в границах улиц О.Дощанова-Павлова город Костанай | км | 1.57 | 0 | 8591.761 | 0 | 8591.761 | 0 | -8591.761 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  | 327360.118 |  | 327360.118 | 0 | -327360.118
1.22. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Л.Беды в в границах улиц Соколовская-Абая город Костанай | км | 1.484 | 0 | 165713.37 | 0 | 165713.37 | 0 | -165713.37 | Планируется замена мероприятия в связи с финансированием объекта за счет бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Чкалова в границах улиц Маяковского-Я.Гашека город Костанай | км | 0.429 | 0 | 40759.541 | 0 | 40759.541 | 0 | -40759.541 | Планируется замена мероприятия в связи с финансированием объекта за счет бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Комарова, Соколовская в границах улиц Строительная-Фролова город Костанай» | км | 0.9726 | 0 | 51589.038 | 0 | 51589.038 | 0 | -51589.038 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Темирбаева в границах улиц Тауелсiздiк -Аль-Фараби город Костанай | км | 0.194 | 0 | 14813.178 | 0 | 14813.178 | 0 | -14813.178 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице 1 Мая в границах улиц Тауелсiздiк -Победы город Костанай | км | 0.61 |  | 54484.991 | 0 | 54484.991 | 0 | -54484.991 | Планируется замена мероприятия в связи с первостепенными аварийными работами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техника |  |  |  | 65446.4286 |  | 65446.4286 | 0 | -65446.4286
1.27. | Аварийно-восстановительная машина, автомобиль мастерская на шасси ГАЗ-С41А23 | шт | 2 | 0 | 65446.4286 | 0 | 65446.4286 | 0 | -65446.4286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по услуге водоотведения |  |  |  | 408681.2336 | 0 | 408681.2336 | 0 | -408681.2336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего на 2025 год |  |  |  | 1125862.0266 | 0 | 1125862.0266 | 0 | -1125862.0266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4 продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | -
…..
…..
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли